## отчет по жидкостям
№ скважины: |  | 283 | М/р | Акш | вид работы: | ПНЛГ
Отчет по глушению скважины
№ | Дата | Вид операций | Параметры давления на скважине |  |  | Статический уровень, м | Плотность жидкости при глушении г/см³ | Заполнение | Закачено | Получено при циркуляции | Поглощение | Примечание
п/п |  |  | Ртр | Рзтр | Рм/к
1 | 29.05.2020г | Глушение | 10 | 15 | 0 | 780 | 1.01 | 17 | 40 | 21 | 2
2 | 2020-05-30 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 1.01 | 4.95 | 35 | 28.75 | 1.3
3 | 2020-06-11 | Глушение | 6 | 50 |  | 724 | 1.01 | 12.8 | 32 | 17.3 | 1.9
Отчет по жидкостям
№ | Дата | Вид операций | Завоз жидкости на сегодня |  | Всего завезено жидкостей |  | Закачано в скважину |  | Полученный приток со скважины |  | Остаток в емкостях и на АЦН |  | Всего отправлено в терминал или на базу
п/п |  |  | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | Вода м3 | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | Вода м3
1 | 2020-05-29 | Глушение |  | 60 |  | 60 |  | 40 |  | 21 |  | 39
2 | 2020-05-30 | Промывка | [5 empty] | 35 |  | 28.75 |  | 32.75
3 | 2020-06-10 | Откачка | [9 empty] | 17.75 |  | 15
4 | 2020-06-10 | Комп-е скв | [7 empty] | 43.5 |  | 61.25
5 | 2020-06-10 | Скважина работает Периодическим притоком. | [7 empty] | 2.97 |  | 64.22
6 | 2020-06-11 | Скважина работает Периодическим притоком. | [7 empty] | 33.62 |  | 37.84 |  | 60
7 | 2020-06-11 | Глушение скважины | [5 empty] | 32 |  | 17.3 |  | 20.54
8 | 2020-06-11 | Долив скважины | [5 empty] | 1 |  |  |  | 19.54
9 | 2020-06-13 | Отбор и откачка | [7 empty] | 59.01 |  | 18.55 |  | 60
10 | 2020-06-14 | Отбор и откачка | [7 empty] | 28.31 |  | 46.86 |  | 46.86
11
Мастер по КПРС Мусрепов Ж / Боранбаев Б.

## Замер НКТ
Замер НКТ
Скважина: 283 |  |  |  | М/р. Акшабулак | [10 empty] | Дата:
|  |  |  | 73мм НКТ |  |  |  |  | УПА-80 | [5 empty] | 12.06.2020г
1 | 11.92 | 11.92 | 41 | 11.89 | 485.8 | 81 | 11.34 | 895.52 | 121 | 11.9 | 1348.27 | 161 |  | 1668.34 | 201 |  | 1668.34
2 | 11.78 | 23.7 | 42 | 11.82 | 497.62 | 82 | 10.82 | 906.34 | 122 | 11.89 | 1360.16 | 162 |  | 1668.34 | 202 |  | 1668.34
3 | 11.88 | 35.58 | 43 | 9.49 | 507.11 | 83 | 11.34 | 917.68 | 123 | 11.9 | 1372.06 | 163 |  | 1668.34 | 203 |  | 1668.34
4 | 11.88 | 47.46 | 44 | 9.6 | 516.71 | 84 | 11.2 | 928.88 | 124 | 11.9 | 1383.96 | 164 |  | 1668.34 | 204 |  | 1668.34
5 | 11.89 | 59.35 | 45 | 9.63 | 526.34 | 85 | 10.87 | 939.75 | 125 | 11.85 | 1395.81 | 165 |  | 1668.34 | 205 |  | 1668.34
6 | 11.91 | 71.26 | 46 | 9.68 | 536.02 | 86 | 10.8 | 950.55 | 126 | 11.86 | 1407.67 | 166 |  | 1668.34 | 206 |  | 1668.34
7 | 11.87 | 83.13 | 47 | 9.58 | 545.6 | 87 | 11.01 | 961.56 | 127 | 11.89 | 1419.56 | 167 |  | 1668.34 | 207 |  | 1668.34
8 | 11.55 | 94.68 | 48 | 9.5 | 555.1 | 88 | 11.25 | 972.81 | 128 | 11.86 | 1431.42 | 168 |  | 1668.34 | 208 |  | 1668.34
9 | 11.88 | 106.56 | 49 | 9.59 | 564.69 | 89 | 11.01 | 983.82 | 129 | 11.89 | 1443.31 | 169 |  | 1668.34 | 209 |  | 1668.34
10 | 11.87 | 118.43 | 50 | 9.5 | 574.19 | 90 | 11.21 | 995.03 | 130 | 11.86 | 1455.17 | 170 |  | 1668.34 | 210 |  | 1668.34
| 118.43 |  |  | 100.28 |  |  | 110.85 |  |  | 118.8 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 11.85 | 130.28 | 51 | 9.65 | 583.84 | 91 | 11.31 | 1006.34 | 131 | 11.9 | 1467.07 | 171 |  | 1668.34 | 211 |  | 1668.34
12 | 11.89 | 142.17 | 52 | 9.5 | 593.34 | 92 | 11.23 | 1017.57 | 132 | 11.88 | 1478.95 | 172 |  | 1668.34 | 212 |  | 1668.34
13 | 11.86 | 154.03 | 53 | 9.64 | 602.98 | 93 | 10.58 | 1028.15 | 133 | 11.85 | 1490.8 | 173 |  | 1668.34 | 213 |  | 1668.34
14 | 11.79 | 165.82 | 54 | 9.33 | 612.31 | 94 | 11.23 | 1039.38 | 134 | 11.87 | 1502.67 | 174 |  | 1668.34 | 214 |  | 1668.34
15 | 11.9 | 177.72 | 55 | 9.67 | 621.98 | 95 | 11.33 | 1050.71 | 135 | 11.86 | 1514.53 | 175 |  | 1668.34 | 215 |  | 1668.34
16 | 11.82 | 189.54 | 56 | 9.49 | 631.47 | 96 | 11.31 | 1062.02 | 136 | 11.86 | 1526.39 | 176 |  | 1668.34 | 216 |  | 1668.34
17 | 11.8 | 201.34 | 57 | 9.5 | 640.97 | 97 | 10.83 | 1072.85 | 137 | 11.87 | 1538.26 | 177 |  | 1668.34 | 217 |  | 1668.34
18 | 11.87 | 213.21 | 58 | 9.6 | 650.57 | 98 | 11.33 | 1084.18 | 138 | 11.74 | 1550 | 178 |  | 1668.34 | 218 |  | 1668.34
19 | 11.86 | 225.07 | 59 | 9.58 | 660.15 | 99 | 10.83 | 1095.01 | 139 | 11.86 | 1561.86 | 179 |  | 1668.34 | 219 |  | 1668.34
20 | 11.89 | 236.96 | 60 | 9.5 | 669.65 | 100 | 10.91 | 1105.92 | 140 | 11.86 | 1573.72 | 180 |  | 1668.34 | 220 |  | 1668.34
| 118.53 |  |  | 95.46 |  |  | 110.89 |  |  | 118.55 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | 11.86 | 248.82 | 61 | 9.49 | 679.14 | 101 | 11.33 | 1117.25 | 141 | 11.75 | 1585.47 | 181 |  | 1668.34 | 221 |  | 1668.34
22 | 11.9 | 260.72 | 62 | 9.46 | 688.6 | 102 | 10.6 | 1127.85 | 142 | 11.86 | 1597.33 | 182 |  | 1668.34 | 222 |  | 1668.34
23 | 11.86 | 272.58 | 63 | 9.48 | 698.08 | 103 | 11.22 | 1139.07 | 143 | 11.86 | 1609.19 | 183 |  | 1668.34 | 223 |  | 1668.34
24 | 11.87 | 284.45 | 64 | 9.49 | 707.57 | 104 | 11.24 | 1150.31 | 144 | 11.87 | 1621.06 | 184 |  | 1668.34 | 224 |  | 1668.34
25 | 11.89 | 296.34 | 65 | 9.2 | 716.77 | 105 | 11.22 | 1161.53 | 145 | 11.88 | 1632.94 | 185 |  | 1668.34 | 225 |  | 1668.34
26 | 11.86 | 308.2 | 66 | 9.5 | 726.27 | 106 | 11.18 | 1172.71 | 146 | 11.92 | 1644.86 | 186 |  | 1668.34 | 226 |  | 1668.34
27 | 11.95 | 320.15 | 67 | 9.5 | 735.77 | 107 | 11.23 | 1183.94 | 147 | 11.88 | 1656.74 | 187 |  | 1668.34 | 227 |  | 1668.34
28 | 11.88 | 332.03 | 68 | 11.87 | 747.64 | 108 | 11.31 | 1195.25 | 148 | 11.6 | 1668.34 | 188 |  | 1668.34 | 228 |  | 1668.34
29 | 11.86 | 343.89 | 69 | 11.84 | 759.48 | 109 | 11.23 | 1206.48 | 149 |  | 1668.34 | 189 |  | 1668.34 | 229 |  | 1668.34
30 | 11.87 | 355.76 | 70 | 11.88 | 771.36 | 110 | 11.32 | 1217.8 | 150 |  | 1668.34 | 190 |  | 1668.34 | 230 |  | 1668.34
| 118.8 |  |  | 101.71 |  |  | 111.88 |  |  | 94.62 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | 11.88 | 367.64 | 71 | 11.88 | 783.24 | 111 | 11.84 | 1229.64 | 151 |  | 1668.34 | 191 |  | 1668.34 | 231 |  | 1668.34
32 | 11.86 | 379.5 | 72 | 11.85 | 795.09 | 112 | 11.85 | 1241.49 | 152 |  | 1668.34 | 192 |  | 1668.34 | 232 |  | 1668.34
33 | 11.88 | 391.38 | 73 | 11.04 | 806.13 | 113 | 11.85 | 1253.34 | 153 |  | 1668.34 | 193 |  | 1668.34 | 233 |  | 1668.34
34 | 11.96 | 403.34 | 74 | 10.69 | 816.82 | 114 | 11.86 | 1265.2 | 154 |  | 1668.34 | 194 |  | 1668.34 | 234 |  | 1668.34
35 | 11.89 | 415.23 | 75 | 11.32 | 828.14 | 115 | 11.86 | 1277.06 | 155 |  | 1668.34 | 195 |  | 1668.34 | 235 |  | 1668.34
36 | 11.91 | 427.14 | 76 | 11.23 | 839.37 | 116 | 11.89 | 1288.95 | 156 |  | 1668.34 | 196 |  | 1668.34 | 236 |  | 1668.34
37 | 11.85 | 438.99 | 77 | 11.23 | 850.6 | 117 | 11.87 | 1300.82 | 157 |  | 1668.34 | 197 |  | 1668.34 | 237 |  | 1668.34
38 | 11.53 | 450.52 | 78 | 11.22 | 861.82 | 118 | 11.84 | 1312.66 | 158 |  | 1668.34 | 198 |  | 1668.34 | 238 |  | 1668.34
39 | 11.87 | 462.39 | 79 | 11.34 | 873.16 | 119 | 11.86 | 1324.52 | 159 |  | 1668.34 | 199 |  | 1668.34 | 239 |  | 1668.34
40 | 11.52 | 473.91 | 80 | 11.02 | 884.18 | 120 | 11.85 | 1336.37 | 160 |  | 1668.34 | 200 |  | 1668.34 | 240 |  | 1668.34
| 118.15 |  |  | 112.82 |  |  | 118.57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 до 40 |  | 473.91 | 41 до 80 |  | 410.27 | 81 до 120 |  | 452.19 | 121 до 160 |  | 331.97 | 161 до 200 |  | 0 | 201 до 240 |  | 0
[15 empty] | 1 до 155 |  | 1668.34
Подземное оборудование | [5 empty] | # | [7 empty] | мср |  | мср
Разница стола ротора (м) | [13 empty] | 5.6 |  | 5.6
Патрубок ф73мм под планшайбы | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0.8 |  | 6.4
ВНКТФ73мм | [5 empty] | 144 | [7 empty] | 1620.88 |  | 1627.28
Сбивной клапан КС-ВС73 | [5 empty] | 1 | А18024228ТО | [6 empty] | 0.12 |  | 1627.4
ВНКТФ73мм | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 23.76 |  | 1651.16
Обратный клапан | [5 empty] | 1 | А180707164 | [6 empty] | 0.13 |  | 1651.29
ВНКТФ73мм | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 23.7 |  | 1674.99
Переводник ВС-ГЛ | [5 empty] | 1 | 32 | [6 empty] | 0.14 |  | 1675.13
Насос УЭЦН 125/1700верхный секция | [5 empty] | 1 | №Б180702906 | [6 empty] | 3.25 |  | 1678.38
Насос УЭЦН 125/1700 сред.секция | [5 empty] | 1 | №Б180703078 | [6 empty] | 4.2 |  | 1682.58
Насос УЭЦН 125/1700 нижный секция | [5 empty] | 1 | №Б180703029 | [6 empty] | 4.2 |  | 1686.78
Газосеператор | [5 empty] | 1 | №Б180700750 | [6 empty] | 1.6 |  | 1688.38
Гидрозащита | [5 empty] | 1 | №Б180701211 | [6 empty] | 2.99 |  | 1691.37
Двигатель | [5 empty] | 1 | №Б180601076 | [6 empty] | 6.77 |  | 1698.14
Датчик ТМСП | [5 empty] | 1 | №67967 | [6 empty] | 0.62 |  | 1698.76
1698.76
Кабельный удленитель № 869337
инж службы Б и РС
Представитель тех.службы
| Мастер бригады | [7 empty] | Мусрепов Ж / Боранбаев Б.
Note on G52: Введите количество наименования.

## Схема УЭЦН.
Дата 12.06.2020 г. |  | м/р "Акшабулак" скв. № 283.
Схема подземной компоновки скважины
Разница стола ротора L= 5,60 м.
Патрубок ф73мм под планшайбой (б/у) L= 0,80 м. На гл-8,49м.
ВНКТØ73мм 144 шт. (б/у) L= 1620,88м. На гл-1627,28м.
Экс. колонна Ø168,3мм х 8,94мм 0 - 1869м.
Сбивной клапан КС-73 (нов) № А1802428ТО L= 0,12 м. На гл-1627,40м.
ВНКТØ73мм 2 шт (б/у) L= 23,76м. На гл-1651,16м.
Обратный клапан КО-73(нов) №А180707164 L= 0,13м. На гл-1651,29м.
ВНКТØ73мм 2 шт (б/у) L= 23,70м. На гл-1674,99м.
Переводник ВС-ГЛ 1 шт (нов)№0032 L= 0,14м. На гл-1675,13м.
Насос верх. УЭЦН-125/1700 (нов) № Б180702906 L= 3,25м. На гл-1678,38м.
Насос сред. УЭЦН-125/1700 (нов) № Б180703078 L= 4,20м. На гл-1682,58м.
Насос ниж. УЭЦН-125/1700 (нов) № Б180703029 L= 4,20м. На гл-1686,78м.
Газосепаратор (нов) № Б180700750 L= 1,60м. На гл-1688,38м.
Гидрозащита (нов) № Б180701211 L= 2,99м. На гл-1691,37м.
Электродвигатель (нов) № Б180601076 L= 6,77м. На гл-1698,14м.
Погpужной датчик ТМСП (нов) № 67967 L= 0,62м. На гл-1698,76м.
Интервал перфораций горизонта Ю-II.
в интервале: 1781,4-1783,5м; 1788-1791м (Σ 5,1м).
Текущий забой Ц.М -1829м. (по данным ГИС от 09.06.2020г.)
Представитель СБ и РС ТОО СП "КГМ" _________________ _______________________.
Представитель тех.службы ТОО СП "КГМ" _________________ _______________________.
Мастер КПРС ТОО "Zhanros Drilling" _________________ Мусрепов Ж / Боранбаев Б.

## WO 0
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 28.05.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 0 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
|  | 0:00 | Прием скважины от заказчика, составлен акт. Переезд с скважины Акшабулак №505 на скважину Акшабулак №283 на 100%.
|  | 0:00 | Pастановка вагон и экологических ёмкости. Монтаж гидpо изаляции под буp обоpудавания.
|  | 0:00 | Демонтаж головку балансира от станка качалки в присутстве предстовиителя Тех.службы ТОО СП "КГМ"
0:00
Ночное время
|  | 0:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Монтаж доп.задвижек на крестовину и линии глушения.
|  | 0:00 | Монтаж газотводной линий.
0:00
Всего за сутки: |  | 0 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 0 | 0 | 0 | Превышение стола ротора, м |  |  |  | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 0 | 0 | 0 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1851м
обеденный перерыв |  |  | 0 | 0 | 0 | Интервал перфорации |  |  |  | 1700-1710м.
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Прием скважины от заказчика, составлен акт. Переезд с скважины Акшабулак №505 на скважину Акшабулак №283 на 100%. Pастановка вагон и экологических ёмкости. Монтаж гидpо изаляции под буp обоpудавания.Демонтаж головку балансира от станка качалки в присутстве предстовителя Тех.службы ТОО СП "КГМ".Монтаж доп.задвижек на крестовину и линии глушения. Монтаж газотводной линий.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. / Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-1
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 29.05.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 1 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 8:00 | 2:00 | Завоз тех.воды с плотностью 1,01г/см3 в объеме-60м3.
8:00 | 11:00 | 3:00 | Параметры скважины: Ртр-10атм. Рзтр-15атм. Рм/к-0атм. Стравливание трубного и затрубного пространство на выходе газ без жидкостью. Подъём полированного штока до 6-метров. Глушение скважины через трубного пространство тех.водой в объёме-40м3 на выходе газ с жидкостью в объёме-21м3. На заполнение закачено-17м3.Циркуляция скважины до выхода чистой воды 1,5-цикла. Поглошение-2м3.Наблюдение за скважиной на перелив. Перелив отсутствует.
11:00 | 14:00 | 3:00 | Монтаж станка УПА-80. (Обеденный перерыв от 12:00 до 12:30)
14:00 | 15:00 | 1:00 | Демонтаж СУСГ и полированного штока. Монтаж штанговой ПВО.
15:00 | 18:00 | 3:00 | Подъём штанги ф22мм и ф19мм с вставным насосом в количестве-120шт из них ф22мм 71шт и ф19мм-49шт.
Ночное время
18:00 | 21:30 | 3:30 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Доподъём штанги ф22мм с вставным насосом в количестве- 90шт. Всего поднято штанги ф22мм и 19мм-210шт из них ф22мм- 71шт и ф19мм- 139шт.
21:30 | 1:00 | 3:30 | Демонтаж штанговой ПВО и планшайбы. Монтаж ПВО и опрессовка ПВО на 130 атм в присутствии представителя КФ РГП на ПХВ "ПВАСС". Результат-герметично. Получено письменное разрешение для дальнейших работ.(Обеденный перерыв от 00:00 до 00:30)
1:00 | 6:00 | 5:00 | Подъём замковый опоры и газосеператора на ВНКТ ф73мм в количестве 110шт c тугим отваротом.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 0 | 24 | Превышение стола ротора, м |  |  |  | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 0 | 23 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 0 | 1 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1851м
обеденный перерыв |  |  | 1 | 0 | 1 | Интервал перфорации |  |  |  | 1700-1710м.
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Завоз тех.воды с плотностью 1,01г/см3 в объеме-60м3.Параметры скважины: Ртр-10атм. Рзтр-15атм. Рм/к-0атм. Стравливание трубного и затрубного пространство на выходе газ без жидкостью. Подъём полированного штока до 6-метров. Глушение скважины через трубного пространство тех.водой в объёме-40м3 на выходе газ с жидкостью в объёме-21м3. На заполнение закачено-17м3.Циркуляция скважины до выхода чистой воды 1,5-цикла. Поглошение-2м3.Наблюдение за скважиной на перелив. Перелив отсутствует.Монтаж станка УПА-80. Подъём штанги ф22мм и ф19мм с вставным насосом в количестве-210шт из них ф22мм 71шт и ф19мм-139шт.Демонтаж штанговой ПВО и планшайбы. Монтаж ПВО и опрессовка ПВО на 130 атм в присутствии представителя КФ РГП на ПХВ "ПВАСС". Результат-герметично. Получено письменное разрешение для дальнейших работ.Подъём замковый опоры и газосеператора на ВНКТ ф73мм в количестве 110шт c тугим отваротом.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. / Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-2
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 30.05.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 2 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 8:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Доподъём замковый опоры и газосеператора на ВНКТ ф73мм в количестве 32шт c тугим отваротом. Всего поднято ВНКТ ф73мм 142шт.
8:00 | 9:00 | 1:00 | Замер ВНКТ ф73мм в количестве 200шт.
9:00 | 16:00 | 7:00 | ПЗР и спуск ВНКТ ф73мм с голым концом в количестве-178шт. Посадка на глубине-1857,23м с учетом ПСР.(Обеденный перерыв от 12:00 до 12:30)
16:00 | 18:00 | 2:00 | Промывка скважины через затрубного пространство тех.водой в объеме-35м3 до выхода чистой воды-1,5цикла. На заполнение закачено-4,95м3. Во время циркуляций поглошение-1,3м3.
0:00
Ночное время
18:00 | 20:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Подъём ВНКТ ф73мм в количестве-13шт до глубины-1727,51м с учетом ПСР. В скважине-165шт ВНКТ ф73мм.
20:00 | 22:30 | 2:30 | Приготовление и закачка цементного раствора в объёме V=0,8м3, плотностью 1,82г/см3 через трубного пространство с продавкой в объёме V=5м3 тех.водой. Подъём 8шт ВНКТ ф73мм до глубины 1644,88м. Срезка излишков цементного раствора обратной промывкой в V=12м3 до чистого рассола. Подъём 12шт ВНКТ на безопасную зону. Продавка в пласт 0,4м3 цементного раствора под давлением 100атм. ГУС.
22:30 | 6:00 | 7:30 | ОЗЦ.
0:00
0:00
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 24 | 48 | Превышение стола ротора, м |  |  |  | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 16 | 23 | 39 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 7.5 | 0 | 7.5 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1851м
обеденный перерыв |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | Интервал перфорации |  |  |  | 1700-1710м.
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Доподъём замковый опоры и газосеператора на ВНКТ ф73мм в количестве 32шт c тугим отваротом. Всего поднято ВНКТ ф73мм 142шт. Замер ВНКТ ф73мм в количестве 200шт.ПЗР и спуск ВНКТ ф73мм с голым концом в количестве-178шт. Посадка на глубине-1857,23м с учетом ПСР.Промывка скважины через затрубного пространство тех.водой в объеме-35м3 до выхода чистой воды-1,5цикла. На заполнение закачено-4,95м3. Во время циркуляций поглошение-1,3м3.Подъём ВНКТ ф73мм в количестве-13шт до глубины-1727,51м с учетом ПСР. В скважине-165шт ВНКТ ф73мм.Приготовление и закачка цементного раствора в объёме V=0,8м3, плотностью 1,82г/см3 через трубного пространство с продавкой в объёме V=5м3 тех.водой. Подъём 8шт ВНКТ ф73мм до глубины 1644,88м. Срезка излишков цементного раствора обратной промывкой в V=12м3 до чистого рассола. Подъём 12шт ВНКТ на безопасную зону. Продавка в пласт 0,4м3 цементного раствора под давлением 100атм. ГУС. ОЗЦ.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. / Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-3
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 31.05.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 3 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 17:00 | 11:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. ОЗЦ-24часа.
17:00 | 18:00 | 1:00 | До спуск ВНКТф73мм 18 шт для определение кровли цементного моста. Цементный мост встречено на глубине -1701,89м.Всего спущено в скважину 163шт ВНКТф73мм. . Подъём 1шт ВНКТ ф73мм до гл-1698,16м с учетом ПСР. Опрессовка экс.колонны и цементного моста на 100атм. Результат-герметично.
0:00
0:00
0:00
Ночное время
18:00 | 22:30 | 4:30 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Приготовление и закачка цементного раствора в объёме V=0,5м3, плотностью 1,80г/см3 через трубного пространство с продавкой в объёме V=5м3 тех.водой. Подъём 4шт ВНКТ ф73мм до глубины 1656,8м. Срезка излишков цементного раствора обратной промывкой в V=12м3 до чистой воды. Подъём 11шт ВНКТ на безопасную зону. ГУС под давлением 100атм.
22:30 | 6:00 | 7:30 | ОЗЦ-24часов.
0:00
0:00
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 48 | 72 | Превышение стола ротора, м |  |  |  | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 5.5 | 39 | 44.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 18.5 | 7.5 | 26 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1851м
обеденный перерыв |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | ОЗЦ-24часа.До спуск ВНКТф73мм 18 шт для определение кровли цементного моста. Цементный мост встречено на глубине -1701,89м.Всего спущено в скважину 163шт ВНКТф73мм. . Подъём 1шт ВНКТ ф73мм до гл-1698,16м с учетом ПСР. Опрессовка экс.колонны и цементного моста на 100атм. Результат-герметично. Приготовление и закачка цементного раствора в объёме V=0,5м3, плотностью 1,80г/см3 через трубного пространство с продавкой в объёме V=5м3 тех.водой. Подъём 4шт ВНКТ ф73мм до глубины 1656,8м. Срезка излишков цементного раствора обратной промывкой в V=12м3 до чистой воды. Подъём 11шт ВНКТ на безопасную зону. ГУС под давлением 100атм. ОЗЦ-24часов.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. / Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-4
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 01.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 4 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 11:00 | 5:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. ОЗЦ-24часа.
11:00 | 17:00 | 6:00 | Подъём ВНКТ ф73мм с голым концом в количестве-147шт. (Обеденный перерыв от 12:00 до 12:30)
17:00 | 18:00 | 1:00 | Демонтаж рабочий площадки и навесного оборудования.
0:00
Ночное время
18:00 | 20:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Монтаж роторного площадки с ротором.
20:00 | 1:30 | 5:30 | Спуск компановки долота Ø146мм + УБТ89мм в кол-ве 2шт + потрубка с переводником + ВНКТ73мм в кол-ве 158шт. Кровля цементного моста встречена на глубине-1671,67 м. Цементный мост испытан под нагрузкой 2 тн. Подъем ВНКТ ф73мм 1шт. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 157шт. (Обеденный перерыв от 00:00 до 00:30)
1:30 | 2:30 | 1:00 | Опрессовака цементного моста и экс.колонны на 80атм. Результат герметичен. Монтаж квадрат с вертлюгом.
2:30 | 6:00 | 3:30 | Восстановление циркуляции и разбурка цементного моста с нарасшиванием 2шт ВНКТф73мм в интервале 1671,67- 1689,22м (проходка-17,55м) на выходе цементный корки. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 159шт. Разбурка цементного моста продалжается
0:00
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 72 | 96 | Превышение стола ротора, м |  |  |  | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 18 | 44.5 | 62.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 5 | 26 | 31 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 1.5 | 2.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1851м
обеденный перерыв |  |  | 1 | 1.5 | 2.5 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | ОЗЦ-24часа.Подъём ВНКТ ф73мм с голым концом в количестве-147шт.Демонтаж рабочий площадки и навесного оборудования. Монтаж роторного площадки с ротором. Спуск компановки долота Ø146мм + УБТ89мм в кол-ве 2шт + патрубка с переводником + ВНКТ73мм в кол-ве 158шт. Кровля цементного моста встречена на глубине-1671,67 м. Цементный мост испытан под нагрузкой 2 тн. Подъем ВНКТ ф73мм 1шт. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 157шт. Опрессовака цементного моста и экс.колонны на 80атм. Результат герметичен.Монтаж квадрат с вертлюгом.Восстановление циркуляции и разбурка цементного моста с нарасшиванием 2шт ВНКТф73мм в интервале 1671,67- 1689,22м (проходка-17,55м) на выходе цементный корки. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 159шт. Разбурка цементного моста продалжается.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. / Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-5
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 02.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 5 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 18:00 | 12:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение разбурки цементного моста с нарасшиванием в интервале 1689,22- 1710,04м (проходка-20,82. Всего-38,37м) на выходе цементный корки. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 161шт. Разбурка цементного моста продалжается
0:00
Ночное время
18:00 | 21:00 | 3:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение разбурки цементного моста с нарасшиванием в интервале 1710,04-1715,91 м (проходка-5,87. Всего-44,24м) на выходе цементный корки. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 161шт.
21:00 | 22:30 | 1:30 | Демонтаж квадрата с вертлюгом. Опрессовка изолированного интервала: 1700-1710м на 80атм в течение 5мин подение давление с 80атм до 30атм. Результат негерметичен.
22:30 | 4:00 | 5:30 | Подъем компановки для бурение: ВНКТ73мм в кол-ве 161шт + патрубок с переводником + УБТ89мм в кол-ве 2шт + долота Ø146мм .
4:00 | 6:00 | 2:00 | Пзр и спуск ВНКТ73мм в количестве 50шт с голым концом.
0:00
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 96 | 120 | Превышение стола ротора, м |  |  |  | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 62.5 | 85.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 31 | 31 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 2.5 | 3.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1715.91
обеденный перерыв |  |  | 1 | 2.5 | 3.5 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Продолжение разбурки цементного моста с нарасшиванием в интервале 1689,22- 1715,91м (проходка-26,69. Всего-44,27м) на выходе цементный корки. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 161шт. Демонтаж квадрата с вертлюгом. Опрессовка изолированного интервала: 1700-1710м на 80атм в течение 5мин подение давление с 80атм до 30атм. Результат негерметичен.Подъем компановки для бурение: ВНКТ73мм в кол-ве 161шт + патрубок с переводником + УБТ89мм в кол-ве 2шт + долота Ø146мм. Пзр и спуск ВНКТ73мм в количестве 50шт с голым концом.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-6
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 03.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 6 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 10:00 | 4:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Доспуск ВНКТ73мм в количестве 114шт с голым концом. Всего спущено ВНКТ73мм 164шт. Посадка на глубине-1715,45м.
10:00 | 13:00 | 3:00 | Приготовление и закачка цементного раствора в объёме V=0,75м3, плотностью 1,75г/см3 через трубного пространство с продавкой в объёме V=5м3 тех.водой. Подъём 20шт ВНКТ ф73мм до глубины 1512,21м. Срезка излишков цементного раствора обратной промывкой в V=12м3 до чистой воды. ГУС под давлением 100атм.
13:00 | 18:00 | 5:00 | ОЗЦ-24часа.
0:00
Ночное время
18:00 | 6:00 | 12:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. ОЗЦ-24часа.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 120 | 144 | Превышение стола ротора, м |  |  |  | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 7 | 85.5 | 92.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 17 | 31 | 48 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1715.91
обеденный перерыв |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Доспуск ВНКТ73мм в количестве 114шт с голым концом. Всего спущено ВНКТ73мм 164шт. Посадка на глубине-1715,45м.Приготовление и закачка цементного раствора в объёме V=0,75м3, плотностью 1,75г/см3 через трубного пространство с продавкой в объёме V=5м3 тех.водой. Подъём 20шт ВНКТ ф73мм до глубины 1512,21м. Срезка излишков цементного раствора обратной промывкой в V=12м3 до чистой воды. ГУС под давлением 100атм. ОЗЦ-24часа.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-7
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 04.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 7 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 9:00 | 3:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. ОЗЦ-24часа.
9:00 | 10:00 | 1:00 | До спуск ВНКТф73мм 18 шт для определение кровли цементного моста. Цементный мост встречено на глубине -1697,19м с учетом ПСР .Всего спущено в скважину 162шт ВНКТф73мм. Опрессовка экс.колонны и цементного моста на 80атм. Результат-герметично.
10:00 | 16:00 | 6:00 | Подъём ВНКТ ф73мм с голым концом в количестве-162шт. (Обеденный перерыв от 12:00 до 12:30)
16:00 | 18:00 | 2:00 | ПЗР и спуск долото ф146мм+ 2шт УБТ ф89мм на ВНКТ ф73мм в количестве-60шт. Спуск продолжается.
Ночное время
18:00 | 22:00 | 4:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Доспуск долото ф146мм+ 2шт УБТ ф89мм на ВНКТ ф73мм в количестве-100шт. Посадка на глубине -1697,19м с учетом ПСР. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 160шт.
22:00 | 23:00 | 1:00 | Монтаж квадрата с вертлюгом.
23:00 | 5:00 | 6:00 | Восстановление циркуляции и разбурка цементного моста с нарасшиванием 1шт ВНКТф73мм в интервале 1697,19м- 1715,91м (проходка-18,72м) на выходе цементный корки. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 161шт. (Обеденный перерыв от 00:00 до 00:30)
5:00 | 6:00 | 1:00 | Демонтаж квадрата с вертлюгом. Опрессовка изолированного интервала: 1700-1710м на 80атм в течение 5мин подение давление с 80атм до 30атм. Результат негерметичен.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 144 | 168 | Превышение стола ротора, м |  |  |  | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 20 | 92.5 | 112.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 3 | 48 | 51 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 3.5 | 4.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1715.91
обеденный перерыв |  |  | 1 | 3.5 | 4.5 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | ОЗЦ-24часа.До спуск ВНКТф73мм 18 шт для определение кровли цементного моста. Цементный мост встречено на глубине -1697,19м с учетом ПСР .Всего спущено в скважину 162шт ВНКТф73мм. Опрессовка экс.колонны и цементного моста на 80атм. Результат-герметично.Подъём ВНКТ ф73мм с голым концом в количестве-162шт.ПЗР и спуск долото ф146мм+ 2шт УБТ ф89мм на ВНКТ ф73мм в количестве-160шт.Монтаж квадрата с вертлюгом.Восстановление циркуляции и разбурка цементного моста с нарасшиванием 1шт ВНКТф73мм в интервале 1697,19м- 1715,91м (проходка-18,72м) на выходе цементный корки. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 161шт. Демонтаж квадрата с вертлюгом. Опрессовка изолированного интервала: 1700-1710м на 80атм в течение 5мин подение давление с 80атм до 30атм. Результат негерметичен.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-8
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 05.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 8 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 15:00 | 9:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. ПЗР и подъём с тугим отворотом долото ф146мм + 2шт УБТ ф89мм на ВНКТ ф73мм в количестве-161шт. (Обеденный перерыв от 12:00 до 12:30)
15:00 | 18:00 | 3:00 | ПЗР и спуск ВНКТ ф73мм с голым концом в количестве-100шт.
0:00 | 0:00 | 0:00
0:00 | 0:00 | 0:00
Ночное время
18:00 | 21:00 | 3:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Доспуск ВНКТ ф73мм с голым концом в количестве-64шт. Всего спущено-164шт. Посадка на глубине- 1715,91м. Подъем ВНКТ ф73мм 1шт и спуск 2шт патрубок до глубины 1714,82м.
21:00 | 23:00 | 2:00 | Приготовление и закачка цементного раствора в объёме V=0,8м3, плотностью 1,75г/см3 через трубного пространство с продавкой в объёме V=5м3 тех.водой. Подъём 12шт ВНКТ ф73мм до глубины 1583,95м. Срезка излишков цементного раствора обратной промывкой в V=12м3 до чистой воды. Продавка цементного раствора в пласт через трубное пространство при закрытой затрубного задвижки в объеме 0,4м3 под давлением 100атм ГУС под давлением 100атм.
23:00 | 6:00 | 7:00 | ОЗЦ-24часов.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 168 | 192 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.16 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 16.5 | 112.5 | 129 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 7 | 51 | 58 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0.5 | 4.5 | 5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1715.91
обеденный перерыв |  |  | 0.5 | 4.5 | 5 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | ПЗР и подъём с тугим отворотом долото ф146мм + 2шт УБТ ф89мм на ВНКТ ф73мм в количестве-161штПЗР и спуск ВНКТ ф73мм с голым концом в количестве-164шт. Посадка на глубине- 1715,91м. Подъем ВНКТ ф73мм 1шт и спуск 2шт патрубок до глубины 1714,82м.Приготовление и закачка цементного раствора в объёме V=0,8м3, плотностью 1,75г/см3 через трубного пространство с продавкой в объёме V=5м3 тех.водой. Подъём 12шт ВНКТ ф73мм до глубины 1583,95м. Срезка излишков цементного раствора обратной промывкой в V=12м3 до чистой воды. Продавка цементного раствора в пласт через трубное пространство при закрытой затрбного задвижки в объеме 0,4м3 под давлением 100атм. ГУС под давлением 100атм. ОЗЦ-24часов.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-9
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 06.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 9 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 18:00 | 12:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. ОЗЦ-24часа.
0:00 | 0:00 | 0:00
Ночное время
18:00 | 20:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. ОЗЦ-24часов.
20:00 | 21:00 | 1:00 | Запись давление на устье скважины Ртр=95атм; Рзтр=95атм; Рмк=0атм. Стравливание давление на экол.екость. Ртр=Рзтр=Рмк=0атм. До спуск ВНКТф73мм 11 шт для определение кровли цементного моста. Цементный мост встречено на глубине -1691,90м с учетом ПСР .Всего спущено в скважину 162шт ВНКТф73мм.
21:00 | 2:00 | 5:00 | Подъём ВНКТ ф73мм с голым концом в количестве-162шт. (обеденный перерыв с 00:00 до 00:30)
2:00 | 6:00 | 4:00 | Пзр и спуск компановки долота Ø146мм + УБТ89мм в кол-ве 2шт + потрубок с переводником + ВНКТ73мм в кол-ве 130шт.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 192 | 216 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.16 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 9.5 | 129 | 138.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 14 | 58 | 72 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0.5 | 5 | 5.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1715.91
обеденный перерыв |  |  | 0.5 | 5 | 5.5 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | ОЗЦ-24часов.Запись давление на устье скважины Ртр=95атм; Рзтр=95атм; Рмк=0атм. Стравливание давление на экол.екость. Ртр=Рзтр=Рмк=0атм. До спуск ВНКТф73мм 11 шт для определение кровли цементного моста. Цементный мост встречено на глубине -1691,90м с учетом ПСР .Всего спущено в скважину 162шт ВНКТф73мм. Подъём ВНКТ ф73мм с голым концом в количестве-162шт.Пзр и спуск компановки долота Ø146мм + УБТ89мм в кол-ве 2шт + потрубок с переводником + ВНКТ73мм в кол-ве 130шт.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-10
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 07.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 10 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 7:30 | 1:30 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Доспуск компановки долота Ø146мм + УБТ89мм в кол-ве 2шт + патрубок с переводником + ВНКТ73мм в кол-ве 30шт. Посадка на глубине 1691,90 с учетом ПСР. Подъем ВНКТ73мм 1шт. В скважине ВНКТ73мм 159шт.
7:30 | 8:30 | 1:00 | Монтаж квадрата с вертлюгом.
8:30 | 18:00 | 9:30 | Восстановление циркуляции и разбурка цементного моста с нарасшиванием в интервале 1691,90- 1715,91м (проходка-24,01м, ) на выходе цементный корки. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 161 шт. (обеденный перерыв с 12:00 до 12:30).
0:00 | 0:00 | 0:00
Ночное время
18:00 | 20:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Промывка скважины до выхода чистой воды. Демонтаж квадрата с вертлюгом. Опрессовка изолированного интервала: 1700-1710м на 80атм. Результат герметичен. Монтаж квадрата с вертлюгом.
20:00 | 23:00 | 3:00 | Продалжение разбурки цементного моста с нарасшиванием в интервале 1715,91 -1728,10 м (проходка-12,19м. Всего проходки -36,2мм) на выходе цементный корки. Провал на глубине 1728,1м. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 162 шт.
23:00 | 23:30 | 0:30 | Доспуск ВНКТ73мм 4шт до глубины-1757,15м с учетом ПСР. Всего в скважине ВНКТ73мм 166шт.
23:30 | 1:30 | 2:00 | Промывка скважины через трубного пространство тех.водой до выхода чистой воды-1,5цикла. (Обеденный перрерывв с 00:00 до 00:30)
1:30 | 6:00 | 4:30 | Подъем ВНКТ73мм в кол-ве 130шт.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 216 | 240 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.16 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 138.5 | 161.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 72 | 72 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 5.5 | 6.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1715.91
обеденный перерыв |  |  | 1 | 5.5 | 6.5 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Доспуск компановки долота Ø146мм + УБТ89мм в кол-ве 2шт + потрубок с переводником + ВНКТ73мм в кол-ве 30шт. Посадка на глубине 1691,90 с учетом ПСР. Подъем ВНКТ73мм 1шт. В скважине ВНКТ73мм 159шт.Монтаж квадрата с вертлюгом.Восстановление циркуляции и разбурка цементного моста с нарасшиванием в интервале 1691,90- 1715,91м (проходка-24,01м, ) на выходе цементный корки. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 161 шт. Промывка скважины до выхода чистой воды. Демонтаж квадрата с вертлюгом. Опрессовка изолированного интервала: 1700-1710м на 80атм. Результат герметичен. Монтаж квадрата с вертлюгом. Продалжение разбурки цементного моста с нарасшиванием в интервале 1715,91 -1728,10 м (проходка-12,19м. Всего проходки -36,2мм) на выходе цементный корки.Провал на глубине 1728,1м. Всего в скважине ВНКТ ф73мм 162 шт. Доспуск ВНКТ73мм 4шт до глубины-1757,15м с учетом ПСР. Всего в скважине ВНКТ73мм 166шт. Промывка скважины через трубного пространство тех.водой до выхода чистой воды-1,5цикла.Подъем ВНКТ73мм в кол-ве 130шт.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. Сапаров М | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-11
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 08.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 11 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 8:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Доподъём долото ф146мм+2шт УБТ ф89мм на ВНКТ ф73мм в количестве-36шт. Всего поднято со скважины 166шт ВНКТ ф73мм.
8:00 | 14:00 | 6:00 | ПЗР и спуск скребка для колонны ф168мм на ВНКТ ф73мм в количестве-176шт до иск.забоя-1851м.(Обеденный перрерывв с 12:00 до 12:30)
14:00 | 16:00 | 2:00 | Промывка скважины через затрубного пространство тех.водой до выхода чистой воды-1,5цикла. Опрессовка изолированного интервала: 1700-1710м.
16:00 | 18:00 | 2:00 | ПЗР и подъём скребка для колонны ф168мм на ВНКТ ф73мм в количестве-60шт. Подъём продолжается.
Ночное время
18:00 | 22:00 | 4:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение подъёма скребка для колонны ф168мм на ВНКТ ф73мм в количестве-шт,всего-116шт. Всего поднято ВНКТ ф73ммм 176шт.
22:00 | 6:00 | 8:00 | Ожидание каротажной партий. Вовремя ожидание демонтаж роторной площадки и монтаж рабочей площадки.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 240 | 264 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.16 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 15.5 | 161.5 | 177 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 72 | 72 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 8.5 | 6.5 | 15 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1715.91
обеденный перерыв |  |  | 0.5 | 6.5 | 7 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Доподъём долото ф146мм+2шт УБТ ф89мм на ВНКТ ф73мм в количестве-36шт. Всего поднято со скважины 166шт ВНКТ ф73мм. ПЗР и спуск скребка для колонны ф168мм на ВНКТ ф73мм в количестве-176шт до иск.забоя-1851м.Промывка скважины через затрубного пространство тех.водой до выхода чистой воды-1,5цикла. Опрессовка изолированного интервала: 1700-1710м. ПЗР и подъём скребка для колонны ф168мм на ВНКТ ф73мм в количестве-176шт.Ожидание каротажной партий. Вовремя ожидание демонтаж роторной площадки и монтаж рабочей площадки.
метеоусловия |  |  | 8 | 0 | 8
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. Сапаров М | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-12
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 09.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 12 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 9:00 | 3:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Ожидание каротажной партий для перфорация скважины.
9:00 | 18:00 | 9:00 | Монтаж оборудование геофизиков ТОО "Батысгеофизсервис". Опрессовка лубрикатора на 100атм с представителем ТОО СП "КГМ". Результат-герметично. Составлено акт.Запись ГК и ЛМ. По данным ГИС забой на глубине- 1828,8м. Перфорация скважины горизонт Ю-II, в интервале 1788-1791м.При подъёме кабеля обноружено отсутствие корпуса перфоратора ф114мм длиной-3метра,произошел обрыв резьбы соединия кабельного наконечника с перфоратором. Вследствие чего перфоратор длиной 3-метра был оставлен на забое. Далее продолжение перфорация скважины в интервале 1781,4-1783,5м. Работа ГИС продолжается.
0:00 | 0:00 | 0:00
0:00 | 0:00 | 0:00
Ночное время
18:00 | 22:00 | 4:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Подтвердительный запись ГК и ЛМ. Демонтаж оборудование геофизиков ТОО "Батысгеофизсервис".
22:00 | 4:00 | 6:00 | Пзр и спуск воронки Ø110мм на ВНКТ Ø73мм с гидромуфтами 1мм и 2мм в количестве -168шт с шаблонированием шаблоном Ø58мм . Башмак на глубине -1760,89м. Гидромуфта 1мм на глубине -902,85м. Гидромуфта 2мм на глубине -1101,57м. ( обеденнный перерыв с 00:00 до 00:30).
4:00 | 6:00 | 2:00 | Демонтаж ПВО. Монтаж планшайбы с одной задвижкой. Демонтаж рабочей площадки и монтаж Ф/Е. Монтаж продалжается
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 264 | 288 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.16 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 20.5 | 177 | 197.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 72 | 72 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 3.5 | 15 | 18.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1856 | Текущий забой, м |  |  |  | 1715.91
обеденный перерыв |  |  | 0.5 | 7 | 7.5 | Интервал перфорации |  |  |  | 1781,4-1783,5;1788-1791м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Ожидание каротажной партий для перфорация скважины.Монтаж оборудование геофизиков ТОО "Батысгеофизсервис". Опрессовка лубрикатора на 100атм с представителем ТОО СП "КГМ". Результат-герметично. Составлено акт.Запись ГК и ЛМ. По данным ГИС забой на глубине- 1828,8м. Перфорация скважины горизонт Ю-II, в интервале 1788-1791м.При подъёме кабеля обноружено отсутствие корпуса перфоратора ф114мм длиной-3метра,произошел обрыв резьбы соединия кабельного наконечника с перфоратором. Вследствие чего перфоратор длиной 3-метра был оставлен на забое. Далее продолжение перфорация скважины в интервале 1781,4-1783,5м. Подтвердительный запись ГК и ЛМ. Демонтаж оборудование геофизиков ТОО "Батысгеофизсервис". Пзр и спуск воронки Ø110мм на ВНКТ Ø73мм с гидромуфтами 1мм и 2мм в количестве -168шт с шаблонированием шаблоном Ø58мм . Башмак на глубине -1760,89м. Гидромуфта 1мм на глубине -902,85м. Гидромуфта 2мм на глубине -1101,57м. Демонтаж ПВО. Монтаж планшайбы с одной задвижкой. Демонтаж рабочей площадки и монтаж Ф/Е. Монтаж продалжается
метеоусловия |  |  | 3 | 8 | 11
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. Сапаров М | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-13
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 10.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 13 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 9:00 | 3:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение монтажа Ф/Ё. Откачка эк.ёмкость на наливной в объёме-15м3 жидкости и отправка на слив терминал.
9:00 | 18:00 | 9:00 | Ожидание компрессора для компресирование скважины.
Ночное время
18:00 | 5:00 | 11:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Работа компрессора. Подгонка и монтаж линий с опрессовкой 150атм. С 18:00ч Компрессирование скважины с выходом на экологическую ёмкость . Отбор жидкости в объёме- 43,5м3.Параметры скв: Ртр-10атм. Рзтр-65атм. На выходе вода с нефтесодержащий жидкостю.
5:00 | 6:00 | 1:00 | Скважина работает Периодическим притоком в свободном режиме с выходом на экологическую ёмкость. Параметры скв: Ртр-9атм. Рзтр-60атм. Отобрано жидкости в объёме-2,97м3. Всего отобрано - 46,47м3 жидкости. На выходе нефтесодержащий жидкость.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 288 | 312 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.16 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 14.5 | 197.5 | 212 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 72 | 72 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 9.5 | 18.5 | 28 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1829 | Текущий забой, м |  |  |  | 1829
обеденный перерыв |  |  | 0.5 | 7.5 | 8 | Интервал перфорации |  |  |  | 1781,4-1783,5;1788-1791м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Продолжение монтажа Ф/Ё. Откачка эк.ёмкость на наливной в объёме-15м3 жидкости и отправка на слив терминал.Ожидание компрессора для компресирование скважины.Работа компрессора. Подгонка и монтаж линий с опрессовкой 150атм. С 18:00ч Компрессирование скважины с выходом на экологическую ёмкость . Отбор жидкости в объёме- 43,5м3.Параметры скв: Ртр-10атм. Рзтр-65атм. На выходе вода с нефтесодержащий жидкостю. Скважина работает Периодическим притоком в свободном режиме с выходом на экологическую ёмкость. Параметры скв: Ртр-9атм. Рзтр-60атм. Отобрано жидкости в объёме-2,97м3. Всего отобрано - 46,47м3 жидкости. На выходе нефтесодержащий жидкость.
метеоусловия |  |  | 0 | 11 | 11
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 9 | 0 | 9
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. Сапаров М | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Мылтыкбаев М. |  |  |  | 8-705-728-35-25

## Отбор жид. с компрессированием
Отбор жидкости компрессиром . |  |  |  | 10.06.2020г Акшабулак скв № 283 интервал перфораций: 1781,4-1783,5м; 1788-1791м.
№ сваба | Время | Уровень жидк. (м) |  |  | Фактич. Приток (м3) | Итого приток (м3) | % воды | %т нефти | Объем воды (м3) * | Объем нефти (м3) * | Всего нефти | Total Water | Плотность воды (гр/см3) | Ртр (атм) | Рзатр (атм) | Размер штуцера | Примечание
| 18:00 | Начало работ с компрессором. Нач давление -20атм.
1 | 19:00 |  |  |  | 6.73 | 6.73 | [6 empty] | 1.01% | 0 | 55 |  | Отбор жидкости с комп-ром
2 | 20:00 |  |  |  | 6.73 | 13.46 | [6 empty] | 1.01% | 0 | 60 |  | Отбор жидкости с комп-ром
3 | 21:00 |  |  |  | 1.98 | 15.44 | [6 empty] | 1.01% | 0 | 70 |  | Отбор жидкости с комп-ром
4 | 22:00 |  |  |  | 2.77 | 18.21 | [6 empty] | 1.01% | 4 | 90 |  | Отбор жидкости с комп-ром
5 | 23:00 |  |  |  | 8.91 | 27.12 | [6 empty] | 1.01% | 10 | 75 |  | 1-ый Срезка
6 | 0:00 |  |  |  | 4.52 | 31.64 | [6 empty] | 1.01% | 10 | 75 |  | Отбор жидкости с комп-ром
7 | 1:00 |  |  |  | 1.98 | 33.62 | [6 empty] | 1.01% | 10 | 85 |  | Отбор жидкости с комп-ром
8 | 2:00 |  |  |  | 2.57 | 36.19 | [6 empty] | 1.01% | 25 | 70 |  | 2-ый Срезка
9 | 3:00 |  |  |  | 0.99 | 37.18 | [6 empty] | 1.01% | 10 | 70 |  | Отбор жидкости с комп-ром
10 | 4:00 |  |  |  | 4.15 | 41.33 | [7 empty] | 10 | 70 |  | Отбор жидкости с комп-ром
11 | 5:00 |  |  |  | 2.17 | 43.5 | [7 empty] | 10 | 65 |  | Отбор жидкости с комп-ром
12 | 6:00 |  |  |  | 2.97 | 46.47 | [7 empty] | 9 | 60 |  | Отбор жидкости Периодическим притоком свободном режиме.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Всего отбор жидкости
Мастер КПРС |  |  | Мусрепов Ж | [5 empty] | Средняя обводненность

## WO-14
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 11.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 14 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 10:00 | 4:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжения отбора жидкости. Скважина работает периодическим притоком свободном режиме с выходом экологический ёмкость. Параметры скв: Ртр-5атм. Рзтр-45атм. Отобрано жидкости в объёме-7,51м3. Всего отобрано -53,98 м3 жидкости. На выходе нефтесодержащий жидкость.
10:00 | 15:00 | 5:00 | Работа компрессора. С 10:00ч Компрессирование скважины с выходом на экологическую ёмкость . Отбор жидкости в объёме- 16,42м3 .Всего отобрано -70,4 м3 жидкости.Параметры скв: Ртр-8атм. Рзтр-66атм. На выходе вода с нефтесодержащий жидкостю.
15:00 | 18:00 | 3:00 | Скважина работает периодическим притоком свободном режиме с выходом экологический ёмкость. Параметры скв: Ртр-6 атм. Рзтр- 50атм. Отобрано жидкости в объёме- 9,69м3. Всего отобрано - 80,09м3 жидкости. На выходе нефтесодержащий жидкость.Откачка эк.ёмкость на наливной в объёме-60м3 жидкости и отправка на слив терминал.
Ночное время
18:00 | 0:00 | 6:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Параметры скважины Ртр-6атм. Рзтр-50атм. Стравливание трубного и затрубного пространство. Глушение скважины через затрубное пространство тех.водой в объёме-32м3 на выходе газ с жидкостью в объёме-17,3м3. На заполнение закачено-12,8м3.Циркуляция скважины до выхода чистой воды 1,5-цикла. Поглошение-1,9м3.Наблюдение за скважиной на перелив. Перелив отсутствует.(обедденный перерыв 23:30 до 0:00)
0:00 | 3:30 | 3:30 | ПЗР и демонтаж Ф/А . Монтаж ПВО и рабочий площадки.
3:30 | 6:00 | 2:30 | ПЗР и подъём ВНКТ73мм с воронкой Ø110мм в количестве-55шт. Долив скважины -1м3 жидкости.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 312 | 336 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.16 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 212 | 235 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 72 | 72 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 28 | 29 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1829 | Текущий забой, м |  |  |  | 1829
обеденный перерыв |  |  | 1 | 8 | 9 | Интервал перфорации |  |  |  | 1781,4-1783,5;1788-1791м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Продолжения отбора жидкости. Скважина работает периодическим притоком свободном режиме с выходом экологический ёмкость. Параметры скв: Ртр-5атм. Рзтр-45атм. Отобрано жидкости в объёме-7,51м3. Всего отобрано -53,98 м3 жидкости. На выходе нефтесодержащий жидкость.Работа компрессора. С 10:00ч Компрессирование скважины с выходом на экологическую ёмкость . Отбор жидкости в объёме- 16,42м3 .Всего отобрано -70,4 м3 жидкости.Параметры скв: Ртр-8атм. Рзтр-66атм. На выходе вода с нефтесодержащий жидкостю.Скважина работает периодическим притоком свободном режиме с выходом экологический ёмкость. Параметры скв: Ртр-6 атм. Рзтр- 50атм. Отобрано жидкости в объёме- 9,69м3. Всего отобрано - 80,09м3 жидкости. На выходе нефтесодержащий жидкость.Откачка эк.ёмкость на наливной в объёме-60м3 жидкости и отправка на слив терминал.Параметры скважины Ртр-6атм. Рзтр-50атм. Стравливание трубного и затрубного пространство. Глушение скважины через затрубное пространство тех.водой в объёме-32м3 на выходе газ с жидкостью в объёме-17,3м3. На заполнение закачено-12,8м3.Циркуляция скважины до выхода чистой воды 1,5-цикла. Поглошение-1,9м3.Наблюдение за скважиной на перелив. Перелив отсутствует.ПЗР и демонтаж Ф/А . Монтаж ПВО и рабочий площадки.ПЗР и подъём ВНКТ73мм с воронкой Ø110мм в количестве-55шт. Долив скважину -1м3 жидкости.
метеоусловия |  |  | 0 | 11 | 11
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 9 | 9
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. Сапаров М | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Мылтыкбаев М. |  |  |  | 8-705-728-35-25

## Отбор жид. с компрессирован (2)
Отбор жидкости компрессиром . |  |  |  | 11.06.2020г Акшабулак скв № 283 интервал перфораций: 1781,4-1783,5м; 1788-1791м.
№ сваба | Время | Уровень жидк. (м) |  |  | Фактич. Приток (м3) | Итого приток (м3) | % воды | %т нефти | Объем воды (м3) * | Объем нефти (м3) * | Всего нефти | Total Water | Плотность воды (гр/см3) | Ртр (атм) | Рзатр (атм) | Размер штуцера | Примечание
Скважина работает Пириодическим притоком.
1 | 7:00 |  |  |  | 2.17 | 2.17 | [7 empty] | 9 | 55 |  | Отбор жидкости Периодическим притоком свободном режиме.
2 | 8:00 |  |  |  | 1.78 | 3.95 | [7 empty] | 5 | 50 |  | Отбор жидкости Периодическим притоком свободном режиме.
3 | 9:00 |  |  |  | 1.78 | 5.73 | [7 empty] | 5 | 49 |  | Отбор жидкости Периодическим притоком свободном режиме.
4 | 10:00 |  |  |  | 1.78 | 7.51 | [7 empty] | 5 | 45 |  | Отбор жидкости Периодическим притоком свободном режиме.
5 | 11:00 |  |  |  | 1.38 | 8.89 | [7 empty] | 7 | 43 |  | Отбор жидкости с комп-ром
6 | 12:00 |  |  |  | 1.78 | 10.67 | [7 empty] | 10 | 65 |  | Отбор жидкости с комп-ром
7 | 13:00 |  |  |  | 1.78 | 12.45 | [7 empty] | 8 | 66 |  | Отбор жидкости с комп-ром
8 | 14:00 |  |  |  | 5.74 | 18.19 | [7 empty] | 15 | 70 |  | Отбор жидкости с комп-ром
9 | 15:00 |  |  |  | 5.74 | 23.93 | [7 empty] | 6 | 70 |  | Отбор жидкости с комп-ром
10 | 16:00 |  |  |  | 3.36 | 27.29 | [7 empty] | 7 | 60 |  | Отбор жидкости Периодическим притоком свободном режиме.
11 | 17:00 |  |  |  | 2.37 | 29.66 | [7 empty] | 6 | 51 |  | Отбор жидкости Периодическим притоком свободном режиме.
12 | 18:00 |  |  |  | 3.96 | 33.62 | [7 empty] | 6 | 50 |  | Отбор жидкости Периодическим притоком свободном режиме.
13
14
15
16
17
18
19
20
Всего отбор жидкости |  |  |  |  | 33.62
Мастер КПРС |  |  | Мусрепов Ж | [5 empty] | Средняя обводненность

## WO-15
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 12.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 15 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 11:00 | 5:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение подъём ВНКТ73мм с воронкой Ø110мм в количестве-113шт. Долив скважины -1м3 жидкости. Всего поднято 168шт ВНКТ73мм.
11:00 | 12:30 | 1:30 | Завоз компоновка УЭЦН 125/1700 со склада ТОО СП "КГМ". Монтаж ПВО под ЭЦН. ПЗР к монтажу насоса УЭЦН 125/1700. (Обеденный перерыв от 12:00 до 12:30)
12:30 | 16:00 | 3:30 | Монтаж насоса УЭЦН 125/1700 с представителем тех.службы ТОО СП "КГМ".
16:00 | 18:00 | 2:00 | Спуск компоновки насоса УЭЦН 125/1700 с обратным и сбивным клапанами на ВНКТ ф73мм в количестве- 30шт с шаблонированием шаблоном 59,6мм. При спуске каждый 300-метров прозвон кабеля и опрессовка трубного пространство и обратного клапана на 70атм - герметично. Изоляция есть. Спуск продолжается.
Ночное время
18:00 | 5:00 | 11:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Доспуск компоновки насоса УЭЦН 125/1700 с обратным и сбивным клапанами на ВНКТ ф73мм в количестве-118 шт с шаблонированием шаблоном 59,6мм. Отбраковано ВНКТ Ф73мм 17шт (не проходит шаблон). При спуске каждый 300-метров прозвон кабеля и опрессовка трубного пространство и обратного клапана на 70атм - герметично. Изоляция есть.Башмак на глубине -1698,76м. Прием насоса на глубине -1688,38м. (Обеденный перерыв от 00:30 до 01:00)
5:00 | 6:00 | 1:00 | Демонтаж ПВО и ПВО для кабеля насоса ЭЦН. Демонтаж продалжается.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 336 | 360 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.16 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 235 | 258 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 72 | 72 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 29 | 30 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1829 | Текущий забой, м |  |  |  | 1829
обеденный перерыв |  |  | 1 | 9 | 10 | Интервал перфорации |  |  |  | 1781,4-1783,5;1788-1791м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Продолжение подъём ВНКТ73мм с воронкой Ø110мм в количестве-113шт. Долив скважины -1м3 жидкости. Всего поднято 168шт ВНКТ73мм. Завоз компоновка УЭЦН 125/1700 со склада ТОО СП "КГМ". Монтаж ПВО под ЭЦН. ПЗР к монтажу насоса УЭЦН 125/1700.спуск компоновки насоса УЭЦН 125/1700 с обратным и сбивным клапанами на ВНКТ ф73мм в количестве-148 шт с шаблонированием шаблоном 59,6мм. Отбраковано ВНКТ Ф73мм 17шт (не проходит шаблон). При спуске каждый 300-метров прозвон кабеля и опрессовка трубного пространство и обратного клапана на 70атм - герметично. Изоляция есть.Башмак на глубине -1698,76м. Прием насоса на глубине -1688,38м. Демонтаж ПВО и ПВО для кабеля насоса ЭЦН. Демонтаж продалжается.
метеоусловия |  |  | 0 | 11 | 11
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 9 | 9
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. Сапаров М | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж. |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболгаов О. |  |  |  | 8-705-728-35-25

## WO-16
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 13.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 16 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 10:00 | 4:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение демонтажа ПВО. Монтаж планшайбы с кабель вводом. Демонтаж рабочий площадки и навесного оборудование.
10:00 | 18:00 | 8:00 | Монтаж Ф/Ё и опрессовка на 70атм.Подготовительные и пусконаладочные работы для запуска УЭЦН 125/1700. Соединение кабеля к вентиляционной клемной коробке.Замена станция управление.(Обеденный перерыв от 12:00 до 12:30)
Ночное время
18:00 | 6:00 | 12:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ.Настройка станция управления. Запуск насоса УЭЦН с выходом на эко/емкость 19:15 часов. Наблюдение за параметрами скважины. Параметры : Частота - 40Гц, Ток- 17,3Ампер, Загрузка -41 %. Давление на приеме- 105атм. Ртр=0атм.Рзтр=0атм.Рм/к = 0атм. Отобрано жидкости в объёме -59,01м3. Откачка c экологиеской ёмкости на АЦН в объёме-60м3 нефтесодержащей жидкости и отправка на слив терминал. (Обеденный перерыв от 00:00 до 00:30)
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 360 | 384 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.16 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 258 | 281 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 72 | 72 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 30 | 31 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1829 | Текущий забой, м |  |  |  | 1829
обеденный перерыв |  |  | 1 | 10 | 11 | Интервал перфорации |  |  |  | 1781,4-1783,5;1788-1791м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Продолжение демонтажа ПВО. Монтаж планшайбы с кабель вводом. Демонтаж рабочий площадки и навесного оборудование. Монтаж Ф/Ё и опрессовка на 70атм.Подготовительные и пусконаладочные работы для запуска УЭЦН 125/1700. Соединение кабеля к вентиляционной клемной коробке.Настройка станция управления. Запуск насоса УЭЦН с выходом на эко/емкость 19:15 часов. Наблюдение за параметрами скважины. Параметры : Частота - 40Гц, Ток- 17,3Ампер, Загрузка -41 %. Давление на приеме- 105атм. Ртр=0атм.Рзтр=0атм.Рм/к = 0атм. Отобрано жидкости в объёме -59,01м3. Откачка c экологиеской ёмкости на АЦН в объёме-60м3 нефтесодержащей жидкости и отправка на слив терминал.
метеоусловия |  |  | 0 | 11 | 11
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 9 | 9
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. Сапаров М | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Мусрепов Ж. |  |  |  | 8-777-067-76-77
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболгаов О. |  |  |  | 8-705-728-35-25

## WO-17
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 14.06.2020 г. | Скважина № 283 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 10.08.2012г |  | Конец бурения: |  | 31.08.2012г
№ отчета: |  | 17 | Задание по программе: |  |  | Переход на нижележащщи горизонт (ПНЛГ) |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 14:00 | 8:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Наблюдение за параметрами скважины. Параметры : Частота - 40Гц, Ток- 16,5Ампер, Загрузка -36 %. Давление на приеме - 92атм. Ртр=0атм.Рзтр=0атм.Рм/к = 0атм. Отобрано жидкости в объёме -28,31м3. Всего отобрано-87,32м3. Откачка c экологиеской ёмкости на АЦН в объёме-30м3 нефтесодержащей жидкости и отправка на слив терминал. Демонтаж станка УПА-80. 12:00 перевод скважину на шлейфную линий ТОО СП "КГМ".
Ночное время
Всего за сутки: |  | 8 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 8 | 384 | 392 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.16 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 8 | 281 | 289 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1869м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 72 | 72 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0 | 31 | 31 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1829 | Текущий забой, м |  |  |  | 1829
обеденный перерыв |  |  | 0 | 11 | 11 | Интервал перфорации |  |  |  | 1781,4-1783,5;1788-1791м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Наблюдение за параметрами скважины. Параметры : Частота - 40Гц, Ток- 16,5Ампер, Загрузка -36 %. Давление на приеме - 92атм. Ртр=0атм.Рзтр=0атм.Рм/к = 0атм. Отобрано жидкости в объёме -28,31м3. Всего отобрано-87,32м3. Откачка c экологиеской ёмкости на АЦН в объёме-30м3 нефтесодержащей жидкости и отправка на слив терминал. Демонтаж станка УПА-80. 12:00 перевод скважину на шлейфную линий ТОО СП "КГМ".
метеоусловия |  |  | 0 | 11 | 11
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 9 | 9
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. Сапаров М | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-776-201-61-79
ночная смена