## отчет по жидкостям
№ скважины: |  | 504 | М/р | Акш | вид работы: | Освоение новой скважины после бурения.
Отчет по глушению скважины
№ | Дата | Вид операций | Параметры давления на скважине |  |  | Статический уровень, м | Плотность жидкости при глушении г/см³ | Заполнение | Закачено | Получено при циркуляции | Поглощение | Примечание
п/п |  |  | Ртр | Рзтр | Рм/к
1 | 22.06.2020г | Глущение скв | 0 | 0 | 0 | 1099 | 1.01 | 19.5 | 15.5 | 5 | 2
2
3
Отчет по жидкостям
№ | Дата | Вид операций | Завоз жидкости на сегодня |  | Всего завезено жидкостей |  | Закачано в скважину |  | Полученный приток со скважины |  | Остаток в емкостях и на АЦН |  | Всего отправлено в терминал или на базу
п/п |  |  | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | Вода м3 | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | Вода м3
1 | 16.06.2020г | Бурение |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23
2 | 17.06.2020г | Бурение и промывка | [5 empty] | 23 |  | 23 |  | 23
3 | 18.06.2020г | Промывка и долив скв |  | 35 |  |  |  | 32 |  |  |  | 3
4 | 21.06.2020г | Компрессирование скв | [7 empty] | 24.19 |  | 47.19
5 | 22.06.2020г | Компрессирование скв | [5 empty] | 35 |  | 6.86 |  | 24.05
6 | 24.06.2020г | Отбор жид | [7 empty] | 43.25 |  | 9.3 | 58
7 | 25.06.2020г | Отбор жид | [7 empty] | 21.15 |  | 30.45 | 30.45
8
9
10
11
Мастер по КПРС ____________________ Боранбаев Б / Мусрепов Ж.
Note on E17: Docu: Тех. вода
Note on G17: Docu: Тех. вода
Note on I17: Docu: Тех. вода
Note on K17: Docu: Тех. вода
Note on M17: Docu: Тех. вода
Note on I18: Docu: Промывка скважины после бурения
Note on K18: Docu: Тех. вода
Note on M18: Docu: Тех. вода
Note on E19: Docu: Рассол плотностью 1,05гр/см3
Note on I19: Docu: Промывка скв и долив с рассолом плотностью 1,05гр/см3
Note on M19: Docu: Рассол плотностью 1,05гр/см3
Note on K20: Docu: Тех. вода
Note on M20: Docu: Тех. вода
Note on I21: Docu: Глущение скв с тех, водой
Note on K21: Docu: Тех. вода
Note on M21: Docu: Тех. вода
Note on K22: Docu: Нефтесодержащий жидкости
Note on M22: Docu: Нефтесодержащий жидкости
Note on N22: Docu: Нефтесодержащий жидкости
Note on K23: Docu: Нефтесодержащий жидкости
Note on M23: Docu: Нефтесодержащий жидкости
Note on N23: Docu: Нефтесодержащий жидкости

## Схема УЭЦН.
Дата 23.06.2020 г. |  | м/р "Акшабулак" скв. № 504.
Схема подземной компоновки скважины
Разница стола ротора L= 5,64м.
Патрубок ф73мм под планшайбой (новые) L= 4,09 м. На гл-9,73м.
ВНКТØ73мм 160 шт. (новые) L= 1508,79м. На гл-1518,52м.
Экс. колонна Ø168,3мм х 8,94мм 0 - 1798,19м.
Сливной клапан КС-73 (новые) № А18072454 L= 0,12 м. На гл-1518,64м.
ВНКТØ73мм 2 шт (новые) L= 18,44м. На гл-1537,08м.
Шламоуловитель ШУ-73 (новые) № 19040013 L= 0,11м. На гл-1537,19м.
Обратный клапан КО-73(новые) № 180707471 L= 0,14м. На гл-1537,33м.
МСЦ - 1455,88м
ВНКТØ73мм 2 шт (новые) L= 18,89м. На гл-1556,22м.
Преводник гл/вк (новые) L= 0,14 м. На гл-1556,36м.
Насос УЭЦН-60/1700 (новые) № Б 190501087 L= 3,25м. На гл-1559,61м.
Насос УЭЦН-60/1700 (новые) № Б 190400742 L= 4,20м. На гл-1563,81м.
Насос УЭЦН-60/1700 (новые) № Б 190400739 L= 4,20м. На гл-1568,01м.
Газосепаратор (новые) № Б 190400248 L= 1,60м. На гл-1569,61м.
Гидрозащита (новые) № Б 190500465 L= 2,63м. На гл-1572,24м.
Электродвигатель (новые) № Б 190400323 L= 5,10м. На гл-1577,34м.
Погpужной датчик (новые) № 71383 L= 0,63м. На гл-1577,97м.
Интервал перфораций горизонта М-II-1.
в интервале: 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646 (Σ 7,5м).
Исскусственный забой -1787м. (по данным ГИС от 20.06.2020г.)
Представитель службы Б и РС ______________________ __________________________.
Представитель тех. службы ______________________ _____________________________
Мастер КПРС ТОО "Zhanros Drilling" ___________________ Боранбаев Б / Мусрепов Ж.

## Замер НКТ
Замер НКТ
Скважина: 504 |  |  |  | М/р. Акшабулак | [10 empty] | Дата:
|  |  |  | 73мм НКТ |  |  |  |  | УПА-80 | [5 empty] | 23.06.2020г
1 | 9.64 | 9.64 | 41 | 9.49 | 383.88 | 81 | 9.27 | 763.31 | 121 | 9.35 | 1143.45 | 161 | 9.93 | 1516.88 | 201 |  | 1546.12
2 | 9.25 | 18.89 | 42 | 9.22 | 393.1 | 82 | 9.28 | 772.59 | 122 | 9.94 | 1153.39 | 162 | 9.36 | 1526.24 | 202 |  | 1546.12
3 | 9.34 | 28.23 | 43 | 9.38 | 402.48 | 83 | 10.96 | 783.55 | 123 | 9.96 | 1163.35 | 163 | 9.97 | 1536.21 | 203 |  | 1546.12
4 | 9.1 | 37.33 | 44 | 10.06 | 412.54 | 84 | 9.94 | 793.49 | 124 | 9.93 | 1173.28 | 164 | 9.91 | 1546.12 | 204 |  | 1546.12
5 | 9.46 | 46.79 | 45 | 9.49 | 422.03 | 85 | 9.95 | 803.44 | 125 | 9.42 | 1182.7 | 165 |  | 1546.12 | 205 |  | 1546.12
6 | 9.5 | 56.29 | 46 | 9.44 | 431.47 | 86 | 9.42 | 812.86 | 126 | 9.27 | 1191.97 | 166 |  | 1546.12 | 206 |  | 1546.12
7 | 9.22 | 65.51 | 47 | 9.24 | 440.71 | 87 | 9.25 | 822.11 | 127 | 9.58 | 1201.55 | 167 |  | 1546.12 | 207 |  | 1546.12
8 | 9.44 | 74.95 | 48 | 10.06 | 450.77 | 88 | 9.35 | 831.46 | 128 | 9.5 | 1211.05 | 168 |  | 1546.12 | 208 |  | 1546.12
9 | 9.49 | 84.44 | 49 | 9.33 | 460.1 | 89 | 9.3 | 840.76 | 129 | 9.43 | 1220.48 | 169 |  | 1546.12 | 209 |  | 1546.12
10 | 9.27 | 93.71 | 50 | 9.62 | 469.72 | 90 | 9.39 | 850.15 | 130 | 9.5 | 1229.98 | 170 |  | 1546.12 | 210 |  | 1546.12
| 93.71 |  |  | 95.33 |  |  | 96.11 |  |  | 95.88 |  |  | 39.17 |  |  | 0
11 | 9.25 | 102.96 | 51 | 10.08 | 479.8 | 91 | 9.33 | 859.48 | 131 | 9.67 | 1239.65 | 171 |  | 1546.12 | 211 |  | 1546.12
12 | 9.41 | 112.37 | 52 | 9.3 | 489.1 | 92 | 9.3 | 868.78 | 132 | 9.64 | 1249.29 | 172 |  | 1546.12 | 212 |  | 1546.12
13 | 9.22 | 121.59 | 53 | 9.95 | 499.05 | 93 | 9.26 | 878.04 | 133 | 8.17 | 1257.46 | 173 |  | 1546.12 | 213 |  | 1546.12
14 | 9.27 | 130.86 | 54 | 9.38 | 508.43 | 94 | 9.38 | 887.42 | 134 | 9.4 | 1266.86 | 174 |  | 1546.12 | 214 |  | 1546.12
15 | 9.46 | 140.32 | 55 | 10.06 | 518.49 | 95 | 9.43 | 896.85 | 135 | 8.3 | 1275.16 | 175 |  | 1546.12 | 215 |  | 1546.12
16 | 8.36 | 148.68 | 56 | 10.08 | 528.57 | 96 | 9.97 | 906.82 | 136 | 8.19 | 1283.35 | 176 |  | 1546.12 | 216 |  | 1546.12
17 | 9.37 | 158.05 | 57 | 9.38 | 537.95 | 97 | 9.47 | 916.29 | 137 | 8.41 | 1291.76 | 177 |  | 1546.12 | 217 |  | 1546.12
18 | 9.62 | 167.67 | 58 | 9.28 | 547.23 | 98 | 9.3 | 925.59 | 138 | 8.32 | 1300.08 | 178 |  | 1546.12 | 218 |  | 1546.12
19 | 9.43 | 177.1 | 59 | 10.1 | 557.33 | 99 | 9.38 | 934.97 | 139 | 8.99 | 1309.07 | 179 |  | 1546.12 | 219 |  | 1546.12
20 | 9.18 | 186.28 | 60 | 9.33 | 566.66 | 100 | 9.4 | 944.37 | 140 | 8.34 | 1317.41 | 180 |  | 1546.12 | 220 |  | 1546.12
| 92.57 |  |  | 96.94 |  |  | 94.22 |  |  | 87.43 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | 9.57 | 195.85 | 61 | 9.31 | 575.97 | 101 | 9.4 | 953.77 | 141 | 9.21 | 1326.62 | 181 |  | 1546.12 | 221 |  | 1546.12
22 | 9.48 | 205.33 | 62 | 10.08 | 586.05 | 102 | 9.31 | 963.08 | 142 | 8.19 | 1334.81 | 182 |  | 1546.12 | 222 |  | 1546.12
23 | 9.58 | 214.91 | 63 | 9.38 | 595.43 | 103 | 9.96 | 973.04 | 143 | 8.53 | 1343.34 | 183 |  | 1546.12 | 223 |  | 1546.12
24 | 9.54 | 224.45 | 64 | 9.38 | 604.81 | 104 | 9.35 | 982.39 | 144 | 9.25 | 1352.59 | 184 |  | 1546.12 | 224 |  | 1546.12
25 | 9.37 | 233.82 | 65 | 9.16 | 613.97 | 105 | 9.54 | 991.93 | 145 | 9.39 | 1361.98 | 185 |  | 1546.12 | 225 |  | 1546.12
26 | 9.28 | 243.1 | 66 | 9.07 | 623.04 | 106 | 9.3 | 1001.23 | 146 | 9.38 | 1371.36 | 186 |  | 1546.12 | 226 |  | 1546.12
27 | 9.39 | 252.49 | 67 | 9.37 | 632.41 | 107 | 9.63 | 1010.86 | 147 | 9.94 | 1381.3 | 187 |  | 1546.12 | 227 |  | 1546.12
28 | 9.5 | 261.99 | 68 | 9.47 | 641.88 | 108 | 9.09 | 1019.95 | 148 | 9.29 | 1390.59 | 188 |  | 1546.12 | 228 |  | 1546.12
29 | 9.29 | 271.28 | 69 | 9.46 | 651.34 | 109 | 9.6 | 1029.55 | 149 | 9.93 | 1400.52 | 189 |  | 1546.12 | 229 |  | 1546.12
30 | 9.13 | 280.41 | 70 | 9.3 | 660.64 | 110 | 9.63 | 1039.18 | 150 | 9.25 | 1409.77 | 190 |  | 1546.12 | 230 |  | 1546.12
| 94.13 |  |  | 93.98 |  |  | 94.81 |  |  | 92.36 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | 9.62 | 290.03 | 71 | 9.42 | 670.06 | 111 | 9.42 | 1048.6 | 151 | 9.38 | 1419.15 | 191 |  | 1546.12 | 231 |  | 1546.12
32 | 9.33 | 299.36 | 72 | 9.17 | 679.23 | 112 | 9.08 | 1057.68 | 152 | 9.91 | 1429.06 | 192 |  | 1546.12 | 232 |  | 1546.12
33 | 9.17 | 308.53 | 73 | 9.37 | 688.6 | 113 | 9.55 | 1067.23 | 153 | 9.27 | 1438.33 | 193 |  | 1546.12 | 233 |  | 1546.12
34 | 9.5 | 318.03 | 74 | 9.38 | 697.98 | 114 | 9.56 | 1076.79 | 154 | 9.24 | 1447.57 | 194 |  | 1546.12 | 234 |  | 1546.12
35 | 9.4 | 327.43 | 75 | 9.28 | 707.26 | 115 | 9.59 | 1086.38 | 155 | 9.95 | 1457.52 | 195 |  | 1546.12 | 235 |  | 1546.12
36 | 9.5 | 336.93 | 76 | 9.4 | 716.66 | 116 | 9.48 | 1095.86 | 156 | 9.67 | 1467.19 | 196 |  | 1546.12 | 236 |  | 1546.12
37 | 9.29 | 346.22 | 77 | 9.29 | 725.95 | 117 | 9.51 | 1105.37 | 157 | 9.92 | 1477.11 | 197 |  | 1546.12 | 237 |  | 1546.12
38 | 9.21 | 355.43 | 78 | 9.43 | 735.38 | 118 | 9.44 | 1114.81 | 158 | 9.94 | 1487.05 | 198 |  | 1546.12 | 238 |  | 1546.12
39 | 9.52 | 364.95 | 79 | 9.36 | 744.74 | 119 | 9.94 | 1124.75 | 159 | 9.95 | 1497 | 199 |  | 1546.12 | 239 |  | 1546.12
40 | 9.44 | 374.39 | 80 | 9.3 | 754.04 | 120 | 9.35 | 1134.1 | 160 | 9.95 | 1506.95 | 200 |  | 1546.12 | 240 |  | 1546.12
| 93.98 |  |  | 93.4 |  |  | 94.92 |  |  | 97.18 |  |  | 0 |  |  | 0
1 до 40 |  | 374.39 | 41 до 80 |  | 379.65 | 81 до 120 |  | 380.06 | 121 до 160 |  | 372.85 | 161 до 200 |  | 39.17 | 201 до 240 |  | 0
[15 empty] | 1 до 164 |  | 1546.12
Подземное оборудование | [5 empty] | # | [7 empty] | мср |  | мср
Разница стола ротора (м) | [13 empty] | 5.64 |  | 5.64
Патрубок73мм под планщайбы (новые) | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 4.09 |  | 9.73
ВНКТф73мм (новые) | [5 empty] | 160 | [7 empty] | 1508.79 |  | 1518.52
Сливной клапан (новые) | [5 empty] | 1 | № А 18072454 | [6 empty] | 0.12 |  | 1518.64
ВНКТф73мм (новые) | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 18.44 |  | 1537.08
Шламоуловитель (новые) | [5 empty] | 1 | № 19040013 | [6 empty] | 0.11 |  | 1537.19
Обратный клапан (новые) | [5 empty] | 1 | № 180707471 | [6 empty] | 0.14 |  | 1537.33
ВНКТф73мм (новые) | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 18.89 |  | 1556.22
Переходник с ГхВ (новые) | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0.14 |  | 1556.36
Насос УЭЦН 60/1700 (новые) | [5 empty] | 1 | № Б 190501087 | [6 empty] | 3.25 |  | 1559.61
Насос УЭЦН 60/1700 (новые) | [5 empty] | 1 | № Б 190400742 | [6 empty] | 4.2 |  | 1563.81
Насос УЭЦН 60/1700 (новые) | [5 empty] | 1 | № Б 190400739 | [6 empty] | 4.2 |  | 1568.01
Газосепаратор (новые) | [5 empty] | 1 | № Б 190400248 | [6 empty] | 1.6 |  | 1569.61
Гидрозащита (новые) | [5 empty] | 1 | № Б 190500465 | [6 empty] | 2.63 |  | 1572.24
ПЭД (новые) | [5 empty] | 1 | № Б 190400323 | [6 empty] | 5.1 |  | 1577.34
Датчик (новые) | [5 empty] | 1 | № 71383 | [6 empty] | 0.63 |  | 1577.97
Кабельный удленитель № 869333
Представитель службы Б и РС
Представитель тех. службы
| Мастер бригады | [7 empty] | Боранбаев Б / Мусрепов Ж.
Note on G52: Введите количество наименования.

## WO-0.
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 15.06.2020г | Скважина № 504 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 18.05.2019г |  | Конец бурения: |  | 04.06.2019г
№ отчета: |  | 0 | Задание по программе: |  |  | Освоение новый скважины после бурения. |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневной время
Прием скважины от заказчика, составлен акт. Переезд со скважины Акшабулак № 283 на скважину Акшабулак № 504 на 100%.
Pастановка вагон и экологических ёмкости. Монтаж гидpо изаляции под буp обоpудавания 60%
Ночной время
Всего за сутки:
|  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 0 | 0 | 0 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 0 | 0 | 0 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 1798.19 |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1788.69 | Текущий забой, м |  |  |  | 1439
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0 | 0 | 0 | Интервал перфорации
обеденный перерыв |  |  | 0 | 0 | 0 | Примечание
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы Б и РС. |  |  |  | Кушкинбаев Б/ Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-777-785-57-67
ночная смена

## WO-1.
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 16.06.2020г | Скважина № 504 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 18.05.2019г |  | Конец бурения: |  | 04.06.2019г
№ отчета: |  | 1 | Задание по программе: |  |  | Освоение новый скважины после бурения. |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневной время
6:00 | 10:00 | 4:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Установка якоря 4шт для оттяжки станка УПА-80 и монтаж на 100%
10:00 | 13:00 | 3:00 | Демонтаж Ф/А и монтаж ПВО. Замер ВНКТф73мм. (Обеденный перерыв 12:30ч до 13:00ч).
13:00 | 18:00 | 5:00 | Демонтаж рабочий площадки станка УПА-80 и монтаж роторный площадкий.
Ночной время
18:00 | 6:00 | 12:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. ПЗР и спуск долото ф146мм + УБТф89мм 2шт на ВНКТ ф73мм в количестве-46шт,всего-136шт.Посадка на глубине-1444,15м по мера ВНКТ с учетом ПСР. Завоз тех, воды в объёме: 23м3. ПЗР к разбурке МСЦ.
Всего за сутки: |  | 24
|  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 0 | 24 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 0 | 23 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 1798.19 |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1788.69 | Текущий забой, м |  |  |  | 1439
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 0 | 1 | Интервал перфорации
обеденный перерыв |  |  | 1 | 0 | 1 | Примечание
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Установка якоря 4шт для оттяжки станка УПА-80 и монтаж на 100%. Демонтаж Ф/А и монтаж ПВО. Замер ВНКТф73мм 180шт. Демонтаж рабочий площадки станка УПА-80 и монтаж роторный площадкий. ПЗР и спуск долото ф146мм + УБТф89мм 2шт на ВНКТ ф73мм в количестве-46шт,всего-136шт.Посадка на глубине-1444,15м по мера ВНКТ с учетом ПСР. Завоз тех, воды в объёме: 23м3. ПЗР к разбурке МСЦ.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы Б и РС. |  |  |  | Кушкинбаев Б/ Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-777-785-57-67
[7 empty] | ночная смена |  |  | Нуртаев Н. |  |  |  | 8-777-143-51-52

## WO-2.
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 17.06.2020г | Скважина № 504 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 18.05.2019г |  | Конец бурения: |  | 04.06.2019г
№ отчета: |  | 2 | Задание по программе: |  |  | Освоение новый скважины после бурения. |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневной время
6:00 | 18:00 | 12:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Разбурка цементного стакана в интервале: 1444,15-1455,88м. (проходка -11,73м). Разбурка МСЦ в интервале: 1455,88-1456,33м с разгрузкой до 1,5 - 2тн от своего веса. (проходка- 0,45м) на выходе корки цемента и алюминиевый стружки с резиновым элементом от МСЦ. Разбурка МСЦ продолжается.
Ночной время
18:00 | 0:00 | 6:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение разбурки МСЦ в интервале 1456,33-1456,63м с разгрузкой до 1,5 - 2тн от своего веса. (проходка- 0,30м) на выходе корки цемента и алюминиевый стружки с резиновым элементом от МСЦ и провал. Всего разбурено цем. стакан и МСЦ - 0,75м.
0:00 | 3:00 | 3:00 | Демонтаж вертлюга с квадратом. ПЗР и доспуск долото ф146мм + УБТф89мм 2шт на ВНКТ ф73мм в количестве-33шт, Всего спущено в скважину ВНКТф73мм 170шт до иск. забоя -1789,91м по мера ВНКТ с учетом ПСР. ПЗР и промывка скважины через затрубное пространство 1,5-цикла до выхода чистой воды.
3:00 | 4:00 | 1:00 | Опрессовка экс. колонну на 160атм; Результат - герметично.
4:00 | 6:00 | 2:00 | ПЗР и подъём долото ф146мм + УБТф89мм 2шт на ВНКТ ф73мм в количестве-60шт, Подъём продолжается.
Всего за сутки: |  | 24
|  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 24 | 48 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 23 | 46 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 1798.19 |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1788.69 | Текущий забой, м |  |  |  | 1789.91
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 1 | 2 | Интервал перфорации
обеденный перерыв |  |  | 1 | 1 | 2 | Примечание
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Разбурка цементного стакана в интервале: 1444,15-1455,88м. (проходка -11,73м). Разбурка МСЦ в интервале: 1455,88-1456,63м с разгрузкой до 1,5 - 2тн от своего веса. (проходка- 0,75м) на выходе корки цемента и алюминиевый стружки с резиновым элементом от МСЦ и провал. Демонтаж вертлюга с квадратом. ПЗР и доспуск долото ф146мм + УБТф89мм 2шт на ВНКТ ф73мм в количестве-33шт, Всего спущено в скважину ВНКТф73мм 170шт до иск. забоя -1789,91м по мера ВНКТ с учетом ПСР. ПЗР и промывка скважины через затрубное пространство 1,5-цикла до выхода чистой воды. Опрессовка экс. колонну на 160атм; Результат - герметично. ПЗР и подъём долото ф146мм + УБТф89мм 2шт на ВНКТ ф73мм в количестве-60шт, Подъём продолжается.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы Б и РС. |  |  |  | Кушкинбаев Б/ Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-777-785-57-67
[7 empty] | ночная смена |  |  | Нуртаев Н. |  |  |  | 8-777-143-51-52

## WO-3.
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 18.06.2020г | Скважина № 504 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 18.05.2019г |  | Конец бурения: |  | 04.06.2019г
№ отчета: |  | 3 | Задание по программе: |  |  | Освоение новый скважины после бурения. |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневной время
6:00 | 12:00 | 6:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение подъёма долото ф146мм + УБТф89мм 2шт на ВНКТ ф73мм в количестве-110шт с тугим отворотом. Всего подъём 170шт ВНКТф73мм.
12:00 | 18:00 | 6:00 | ПЗР и спуск райбера ф148мм на ВНКТф73мм 172шт до иск. забоя 1789,91м с проработкой райбером в интервале:1430-1460м. (Обеденный перерыв от 13:00ч до 13:30ч).
Ночной время
18:00 | 20:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Демонтаж роторной площадки с ротором. Монтаж рабочий площадки станка УПА-80.
20:00 | 23:00 | 3:00 | ПЗР и промывка скважины с рассолом в объёме: 32м3, плотностью 1,05гр/см3 через затрубное пространство 2-цикла до выхода чистой воды.
23:00 | 23:30 | 0:30 | Обеденный перерыв.
23:30 | 6:30 | 6:30 | ПЗР и полный подъём райбера ф148мм на ВНКТф73мм 172шт с доливом 2м3 рассола. ГУС.
Всего за сутки: |  | 24
|  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 48 | 72 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 46 | 69 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 1798.19 |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1788.69 | Текущий забой, м |  |  |  | 1789.91
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 2 | 3 | Интервал перфорации
обеденный перерыв |  |  | 1 | 2 | 3 | Примечание
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Продолжение подъёма долото ф146мм + УБТф89мм 2шт на ВНКТ ф73мм в количестве-110шт с тугим отворотом. Всего подъём 170шт ВНКТф73мм. ПЗР и спуск райбера ф148мм на ВНКТф73мм 172шт до иск. забоя 1789,91м с проработкой райбером в интервале:1430-1460м. Демонтаж роторной площадки с ротором. Монтаж рабочий площадки станка УПА-80. ПЗР и промывка скважины с рассолом в объёме: 32м3, плотностью 1,05гр/см3 через затрубное пространство 2-цикла до выхода чистой воды. ПЗР и полный подъём райбера ф148мм на ВНКТф73мм 172шт с доливом 2м3 рассола. ГУС.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы Б и РС. |  |  |  | Кушкинбаев Б/ Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-777-785-57-67
[7 empty] | ночная смена |  |  | Нуртаев Н. |  |  |  | 8-777-143-51-52

## WO-4.
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 19.06.2020г | Скважина № 504 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 18.05.2019г |  | Конец бурения: |  | 04.06.2019г
№ отчета: |  | 4 | Задание по программе: |  |  | Освоение новый скважины после бурения. |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневной время
6:00 | 8:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Ожидание ГИС для проведение записи АКЦ.
8:00 | 18:00 | 10:00 | Работа ГИС компаний ТОО "Каспий". Монтаж оборудование геофизиков. Запись АКЦ. По данным ГИС забой отбит на глубине - 1787м. Опрессовка лубрикатора ГИС на 100атм; Результат - герметично.
Ночной время
18:00 | 6:00 | 12:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Ожидание интерпретированных данных АКЦ для перфораций скважины.
Всего за сутки: |  | 24
|  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 72 | 96 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23.5 | 69 | 92.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 1798.19 |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1788.69 | Текущий забой, м |  |  |  | 1789.91
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0.5 | 3 | 3.5 | Интервал перфорации
обеденный перерыв |  |  | 0.5 | 3 | 3.5 | Примечание
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Работа ГИС компаний ТОО "Каспий". Монтаж оборудование геофизиков. Запись АКЦ. По данным ГИС забой отбит на глубине - 1787м. Опрессовка лубрикатора ГИС на 100атм; Результат - герметично. Ожидание интерпретированных данных АКЦ для перфораций скважины.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы Б и РС. |  |  |  | Кушкинбаев Б/ Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-777-785-57-67
[7 empty] | ночная смена |  |  | Нуртаев Н. |  |  |  | 8-777-143-51-52

## WO-5.
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 20.06.2020г | Скважина № 504 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 18.05.2019г |  | Конец бурения: |  | 04.06.2019г
№ отчета: |  | 5 | Задание по программе: |  |  | Освоение новый скважины после бурения. |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневной время
6:00 | 12:00 | 6:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Работа ГИС компаний ТОО "Каспий". Монтаж оборудование. Перфорация скважины горизонта М-II-I в интервале: 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м (Σ 7,5м) на кабеле с 114мм перфоратором ПКО 114-АТ, 36гр, зарядами ЗПК 114-АТ-03, плотностью 16отв на п/м. Фаза - 60 с привязкой ГК и ЛМ до и после перфораций. (Во время работы ГИС завоз ВНКТф73мм 180шт (новый) со склада ТОО СП "КГМ" и разгрузка на стеллаж. Снятие протектора и очистка от зоводских смазок на резбавой части. Замер ВНКТф73мм 180шт).
12:00 | 17:00 | 5:00 | ПЗР и спуск воронки ф110мм на ВНКТф73мм 170шт с гидромуфтами 1 и 2мм. Башмак воронки ф110мм на глубине -1612,46м с учётом П.С.Р. Гидромуфта ф1мм установлено на глубине-849,02м. Гидромуфта ф2мм установлено на глубине-998,36м.
17:00 | 18:00 | 1:00 | Демонтаж ПВО. Монтаж Ф/А и опрессовка на 70атм; Результат - герметично.
Ночной время
Всего за сутки: |  | 12
|  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 12 | 96 | 108 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 11.5 | 92.5 | 104 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 1798.19 |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1788.69 | Текущий забой, м |  |  |  | 1787
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0.5 | 3.5 | 4 | Интервал перфорации |  |  |  | 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м. (Σ 7,5м)
обеденный перерыв |  |  | 0.5 | 3.5 | 4 | Примечание
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Работа ГИС компаний ТОО "Каспий". Монтаж оборудование. Перфорация скважины горизонта М-II-I в интервале: 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м (Σ 7,5м) на кабеле с 114мм перфоратором ПКО 114-АТ, 36гр, зарядами ЗПК 114-АТ-03, плотностью 16отв на п/м. Фаза - 60 с привязкой ГК и ЛМ до и после перфораций. (Во время работы ГИС завоз ВНКТф73мм 180шт (новый) со склада ТОО СП "КГМ" и разгрузка на стеллаж. Снятие протектора и очистка от зоводских смазок на резбавой части. Замер ВНКТф73мм 180шт). ПЗР и спуск воронки ф110мм на ВНКТф73мм 170шт с гидромуфтами 1 и 2мм. Башмак воронки ф110мм на глубине -1612,46м с учётом П.С.Р. Гидромуфта ф1мм установлено на глубине-849,02м. Гидромуфта ф2мм установлено на глубине-998,36м. Демонтаж ПВО. Монтаж Ф/А и опрессовка на 70атм; Результат - герметично.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы Б и РС. |  |  |  | Кушкинбаев Б/ Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-777-785-57-67
[7 empty] | ночная смена |  |  | Нуртаев Н. |  |  |  | 8-777-143-51-52

## WO-6.
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 21.06.2020г | Скважина № 504 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 18.05.2019г |  | Конец бурения: |  | 04.06.2019г
№ отчета: |  | 6 | Задание по программе: |  |  | Освоение новый скважины после бурения. |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневной время
6:00 | 16:00 | 10:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Ожидание компрессора компаний ТОО "Фрак-Джет".
16:00 | 18:00 | 2:00 | Работа компаний ТОО "Фрак Джет". Для компрессирование сквважины. Подгонка и монтаж линий с опрессовкой 210атм, герметично. Работа ГИС компаний АО "Казпромгеофизика". Монтаж оборудование геофизиков. Опрессовка лубрикатора на 100атм; герметично. Спуск прибора и запись статика. Работа ГИС запись статика продолжается.
Ночной время
18:00 | 23:00 | 5:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение работа ГИС записи статики.
23:00 | 6:00 | 7:00 | С 23:00ч Компрессирование скважины с выходом в экологическую ёмкость и проведением ГИС - контроль записи динамики. Отбор жидкости тех, воды 100% в объёме: 24,19м3. Ртр=1атм; Рзтр=40атм. Проведение ГИС - контроль при компрессирований (продолжается).
Всего за сутки: |  | 24
|  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 108 | 132 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 104 | 127 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 1798.19 |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1788.69 | Текущий забой, м |  |  |  | 1787
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 4 | 5 | Интервал перфорации |  |  |  | 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м. (Σ 7,5м)
обеденный перерыв |  |  | 1 | 4 | 5 | Примечание
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Ожидание компрессора компаний ТОО "Фрак-Джет". Работа компаний ТОО "Фрак Джет". Для компрессирование сквважины. Подгонка и монтаж линий с опрессовкой 210атм, герметично. Работа ГИС компаний АО "Казпромгеофизика". Монтаж оборудование геофизиков. Опрессовка лубрикатора на 100атм; герметично. Спуск прибора и запись статика. С 23:00ч Компрессирование скважины с выходом в экологическую ёмкость и проведением ГИС - контроль записи динамики. Отбор жидкости тех, воды в объёме: 24,19м3. Ртр=1атм; Рзтр=40атм. Проведение ГИС - контроль при компрессирований (продолжается).
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы Б и РС. |  |  |  | Кушкинбаев Б/ Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-777-785-57-67
[7 empty] | ночная смена |  |  | Нуртаев Н. |  |  |  | 8-777-143-51-52

## Отбор жид.с компрессором
Отбор жидкости после компрессирование |  |  | 21.06.2020г Акшабулак скв № 504. интервал перфораций: 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м (Σ7,5м)
| Время | Уровень жидк. (м) |  | Фактич. Приток (м3) | Итого приток (м3) | % воды | %т нефти | Объем воды (м3) * | Объем нефти (м3) * | Всего нефти | Total Water | Плотность воды (гр/см3) | Ртр (атм) | Рзатр (атм) | Размер штуцера | Примечание
1 | 23:00 |  |  | ___ | ___ | 100% | 0% | ___ | ___ |  |  |  | 0 | 20 |  | Запуск Азот
2 | 00:00 |  |  | 6.33 | ___ | 100% | 0% | [5 empty] | 0 | 55
3 | 01:00 |  |  | 2.97 | 9.3 | 100% | 0% | [5 empty] | 0 | 55
4 | 02:00 |  |  | 5.34 | 14.64 | 100% | 0% | [5 empty] | 2 | 50 |  | Запись Динамика
5 | 03:00 |  |  | 5.34 | 19.98 | 100% | 0% | [5 empty] | 2 | 40
6 | 04:00 |  |  | 2.37 | 22.35 | 1000% | 0% | [5 empty] | 1 | 40
7 | 05:00 |  |  | 0.99 | 23.34 | 100% | 0% | [5 empty] | 1 | 40
8 | 06:00 |  |  | 0.85 | 24.19 | 100% | 0% | [5 empty] | 1 | 40
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего получен приток |  |  |  | 24,19 м3
Мастер КПРС |  | Боранбаев Б / Мусрепов Ж.

## WO-7.
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 22.06.2020г | Скважина № 504 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 18.05.2019г |  | Конец бурения: |  | 04.06.2019г
№ отчета: |  | 7 | Задание по программе: |  |  | Освоение новый скважины после бурения. |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневной время
6:00 | 10:00 | 4:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение компрессирование скважины с выходом в экологическую ёмкость и проведением ГИС - контроль записи динамики. Отбор нефтесодержащиесся жидкости 65% воды в объёме: 6,86м3. Всего отбор жидкости в объёме: 31,05м3. Ртр=12атм; Рзтр=55атм.
10:00 | 14:00 | 4:00 | Подъём прибора и ГУС. Тех, отстой. Ртр=29атм; Рзтр=31атм. (Обеденный перерыв от 13:00ч до 13:30ч).
14:00 | 17:00 | 3:00 | РУС и работа ГИС. Спуск и подъём прибора и запись статика. Ртр=29атм; Рзтр=31атм. Демонтаж оборудование ГИС.
17:00 | 18:00 | 1:00 | ПЗР и стравливание устья скважины с выходом в экологическую ёмкость на выходе сухой газ без жидкости. Ртр=0атм; Рзтр=0атм.
Ночной время
18:00 | 20:30 | 2:30 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Глушение скважины с тех, водой плотностью 1,01гр/см3 в объёме: 30м3 через затрубное пространство. Тех, отстой. Ртр=0атм; Рзтр=0атм.
20:30 | 22:30 | 2:00 | Демонтаж Ф/А и монтаж ПВО с опрессовкой на 130атм; герметично.
22:30 | 5:00 | 6:30 | ПЗР и полный подьём воронки ф110мм на ВНКТф73мм 170шт с гидромуфтами 1 и 2мм. (Подъём производилось с доливом с тех, водой в объёме: 2м3). (Обеденный перерыв от 23:00ч до 23:30ч).
5:00 | 6:00 | 1:00 | Монтаж ПВО под ЭЦН.
Всего за сутки: |  | 24
|  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 132 | 156 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 127 | 150 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 1798.19 |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1788.69 | Текущий забой, м |  |  |  | 1787
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 5 | 6 | Интервал перфорации |  |  |  | 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м. (Σ 7,5м)
обеденный перерыв |  |  | 1 | 5 | 6 | Примечание
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Продолжение компрессирование скважины с выходом в экологическую ёмкость и проведением ГИС - контроль записи динамики. Отбор нефтесодержащиесся жидкости 65% воды в объёме: 6,86м3. Всего отбор жидкости в объёме: 31,05м3. Ртр=12атм; Рзтр=55атм. Подъём прибора и ГУС. Тех, отстой. Ртр=29атм; Рзтр=31атм. РУС и работа ГИС. Спуск и подъём прибора и запись статика. Ртр=29атм; Рзтр=31атм. Демонтаж оборудование ГИС. ПЗР и стравливание устья скважины с выходом в экологическую ёмкость на выходе сухой газ без жидкости. Ртр=0атм; Рзтр=0атм. Глушение скважины с тех, водой плотностью 1,01гр/см3 в объёме: 30м3 через затрубное пространство. Тех, отстой. Ртр=0атм; Рзтр=0атм. Демонтаж Ф/А и монтаж ПВО с опрессовкой на 130атм; герметично. ПЗР и полный подьём воронки ф110мм на ВНКТф73мм 170шт с гидромуфтами 1 и 2мм. (Подъём производилось с доливом с тех, водой в объёме: 2м3). Монтаж ПВО под ЭЦН.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы Б и РС. |  |  |  | Кушкинбаев Б/ Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-777-785-57-67
[7 empty] | ночная смена |  |  | Нуртаев Н. |  |  |  | 8-777-143-51-52

## Отбор жид.с компрессором (2)
Отбор жидкости после компрессирование |  |  | 22.06.2020г Акшабулак скв № 504. интервал перфораций: 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м (Σ7,5м)
| Время | Уровень жидк. (м) |  | Фактич. Приток (м3) | Итого приток (м3) | % воды | %т нефти | Объем воды (м3) * | Объем нефти (м3) * | Всего нефти | Total Water | Плотность воды (гр/см3) | Ртр (атм) | Рзатр (атм) | Размер штуцера | Примечание
1 | 7:00 |  |  | 1.18 | 25.37 | 95% | 5% | [5 empty] | 1 | 60 |  | Запуск Азот
2 | 8:00 |  |  | 3.36 | 28.73 | 70% | 30% | [5 empty] | 8 | 65-35 |  | Срезка
3 | 9:00 |  |  | 1.7 | 30.43 | 65% | 35% | [5 empty] | 12 | 55
4 | 10:00 |  |  | 0.62 | 31.05 | 65% | 35% | [5 empty] | 16 | 43 |  | ГУС и тех, отстой.
5 | 11:00 |  |  | _____ | _____ | _____ | _____ | [5 empty] | 29 | 31 |  | Тех, отстой.
6 | 12:00 |  |  | _____ | ____ | ___ | ____ | [5 empty] | 29 | 31 |  | Тех, отстой.
7 | 13:00 |  |  | ____ | ____ | ____ | ____ | [5 empty] | 29 | 31 |  | Тех, отстой
8 | 14:00 |  |  | ____ | ____ | ____ | ____ | [5 empty] | 29 | 31 |  | Тех, отстой
9 | 15:00 |  |  | ____ | _____ | ____ | ____ | [5 empty] | 29 | 31 |  | СПО брибора запись статика
10 | 16:00 |  |  | _____ | ____ | ____ | ____ | [5 empty] | 29 | 31 |  | СПО брибора запись статика
11 | 17:00 |  |  | ____ | ____ | ____ | ____ | [5 empty] | 29 | 31 |  | СПО брибора запись статика
12
13
14
15
16
17
18
Всего получен приток |  |  |  | 24,19 м3
Мастер КПРС |  | Боранбаев Б / Мусрепов Ж.

## WO-8.
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 23.06.2020г | Скважина № 504 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 18.05.2019г |  | Конец бурения: |  | 04.06.2019г
№ отчета: |  | 8 | Задание по программе: |  |  | Освоение новый скважины после бурения. |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневной время
6:00 | 10:00 | 4:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Монтаж компоновки насоса УЭЦН 60/1700 с представителем тех.службы ТОО СП "КГМ".
10:00 | 18:00 | 8:00 | Спуск компоновки насоса УЭЦН 60/1700 с обратным и сбивным клапанами на ВНКТ ф73мм в количестве-120шт с шаблонированием шаблоном 59,6мм. При спуске каждый 300-метров прозвон кабеля и опрессовка трубного пространство и обратного клапана на 70атм - герметично. Изоляция есть. Спуск продолжается. (Обеденный перерыв от 13:00 до 13:30)
Ночной время
18:00 | 20:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение спуска компоновки насоса УЭЦН 60/1700 с обратным и сбивным клапанами на ВНКТ ф73мм в количестве-44шт с шаблонированием шаблоном 59,6мм. При спуске каждый 300-метров прозвон кабеля и опрессовка трубного пространство и обратного клапана на 70атм - герметично. Изоляция есть. Всего спущено 164шт ВНКТф73мм. Приёмный насос на глубине-1568,01м. Башмак ПЭД на глубине-1577,34м.
20:00 | 22:00 | 2:00 | Демонтаж ПВО под ЭЦН и монтаж планщайбы с задвижкой. Монтаж Ф/Ё и установка кабельного ввода с уплотнительными сальниками.
22:00 | 6:00 | 8:00 | Ожидание светлого времени сутки дня для ПЗР к запуску насоса.
Всего за сутки: |  | 24
|  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 156 | 180 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 15 | 150 | 165 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 1798.19 |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1788.69 | Текущий забой, м |  |  |  | 1787
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 9 | 6 | 15 | Интервал перфорации |  |  |  | 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м. (Σ 7,5м)
обеденный перерыв |  |  | 1 | 6 | 7 | Примечание
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Монтаж компоновки насоса УЭЦН 60/1700 с представителем тех.службы ТОО СП "КГМ". Спуск компоновки насоса УЭЦН 60/1700 с обратным и сбивным клапанами на ВНКТ ф73мм в количестве- 164шт с шаблонированием шаблоном 59,6мм. При спуске каждый 300-метров прозвон кабеля и опрессовка трубного пространство и обратного клапана на 70атм - герметично. Изоляция есть. Приёмный насос на глубине-1568,01м. Башмак ПЭД на глубине-1577,34м. Демонтаж ПВО под ЭЦН и монтаж планщайбы с задвижкой. Монтаж Ф/Ё и установка кабельного ввода с уплотнительными сальниками. Ожидание светлого времени сутки дня для ПЗР к запуску насоса.
метеоусловия |  |  | 8 | 0 | 8
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы Б и РС. |  |  |  | Кушкинбаев Б/ Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-777-785-57-67
[7 empty] | ночная смена |  |  | Нуртаев Н. |  |  |  | 8-777-143-51-52

## WO-9.
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 24.06.2020г | Скважина № 504 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 18.05.2019г |  | Конец бурения: |  | 04.06.2019г
№ отчета: |  | 9 | Задание по программе: |  |  | Освоение новый скважины после бурения. |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневной время
6:00 | 12:00 | 6:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Пропарка устья скважины и очистка шахты. ПЗР к запуску насоса УЭЦН 60/1700.
12:00 | 15:00 | 3:00 | 12:00ч Запуск насоса УЭЦН 60/1700 с выходом в экологическую ёмкость, подача есть. На выходе тех, вода. Отбор жидкости в объёме: 9,89м3. Параметры: Частота - 40Гц, Ток- 21,4 Ампер, Загрузка -61,1 %. Давление на приеме - 151атм. Ртр=0атм.Рзтр=0атм.Рм/к = 0атм. Откачка c экологиеской ёмкости на нефтевоз в объёме-30м3 нефтесодержащей жидкости и отправка на слив в терминал ТОО СП "КГМ".
15:00 | 16:00 | 1:00 | Остановка насоса УЭЦН 60/1700. Замена ТМПН.
16:00 | 18:00 | 2:00 | Запуск насоса УЭЦН 60/1700 с выходом в экологическую ёмкость, подача есть. навыходе тех, вода. Отбор жидкости в объёме: 5,74м3. Всего: отбор нефтесодержащий жидкости в объёме: 15,63м3. Параметры: Частота - 40Гц, Ток- 20 Ампер, Загрузка -45,4 %. Давление на приеме - 43атм. Ртр=0атм.Рзтр=0атм.Рм/к = 0атм. Проба 1шт отправлено в лабораторию для анализа.
Ночной время
18:00 | 6:00 | 12:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение отбора жидкости с выходом в экологическую ёмкость в объёме: 27,62м3. Всего отбор нефтесодержащий жидкости в объёме: 43,25м3. Параметры: Частота - 40Гц, Ток- 20 Ампер, Загрузка -45,4 %. Давление на приеме - 43атм. Ртр=0атм.Рзтр=0атм.Рм/к = 0атм. Проба 3шт отправлено в лабораторию для анализа. Откачка c экологиеской ёмкости на нефтевоз в объёме-28м3 нефтесодержащей жидкости и отправка на слив в терминал ТОО СП "КГМ". Всего вывоз нефтесодержащий жидкости в объёме: 58м3 в терминал ТОО СП "КГМ". Отбор жидкости продолжается.
Всего за сутки: |  | 24
|  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 180 | 204 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 165 | 188 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 1798.19 |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1788.69 | Текущий забой, м |  |  |  | 1787
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 15 | 16 | Интервал перфорации |  |  |  | 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м. (Σ 7,5м)
обеденный перерыв |  |  | 1 | 7 | 8 | Примечание
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Пропарка устья скважины и очистка шахты. ПЗР к запуску насоса УЭЦН 60/1700. 12:00ч Запуск насоса УЭЦН 60/1700 с выходом в экологическую ёмкость, подача есть. На выходе тех, вода. Отбор жидкости в объёме: 9,89м3. Параметры: Частота - 40Гц, Ток- 21,4 Ампер, Загрузка -61,1 %. Давление на приеме - 151атм. Ртр=0атм.Рзтр=0атм.Рм/к = 0атм. Всего откачка c экологиеской ёмкости на нефтевоз в объёме-58м3 нефтесодержащей жидкости и отправка на слив в терминал ТОО СП "КГМ". Остановка насоса УЭЦН 60/1700. Замена ТМПН. Запуск насоса УЭЦН 60/1700 с выходом в экологическую ёмкость, подача есть. на выходе нефтесодержащий жидкость. Отбор жидкости в объёме: 33,36м3. Всего: отбор нефтесодержащий жидкости в объёме: 43,25м3. Параметры: Частота - 40Гц, Ток- 20 Ампер, Загрузка -45,4 %. Давление на приеме - 43атм. Ртр=0атм.Рзтр=0атм.Рм/к = 0атм. Проба 4шт отправлено в лабораторию для анализа. Отбор жидкости продолжается.
метеоусловия |  |  | 0 | 8 | 8
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы Б и РС. |  |  |  | Кушкинбаев Б/ Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-777-785-57-67
[7 empty] | ночная смена |  |  | Нуртаев Н. |  |  |  | 8-777-143-51-52

## Отбор жид.
Запуск насоса УЭЦН 60/1700 отбор жидкости |  |  | 24.06.2020г Акшабулак скв № 504. интервал перфораций: 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м (Σ7,5м)
| Время | Уровень жидк. (м) |  | Фактич. Приток (м3) | Итого приток (м3) | % воды | %т нефти | Объем воды (м3) * | Объем нефти (м3) * | Всего нефти | Total Water | Плотность воды (гр/см3) | Ртр (атм) | Рзатр (атм) | Размер штуцера | Примечание
12:00ч Запуск насоса УЭЦН 60/1700.
1 | 13:00 |  |  | 3.76 | 3.76 | 100% | 0% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
2 | 14:00 |  |  | 2.97 | 6.73 | 100% | 0% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
3 | 15:00 |  |  | 3.16 | 9.89 | 100% | 0% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
4 | 16:00 | [14 empty] | Стоп насоса замена ТМПН
5 | 17:00 |  |  | 2.77 | 12.66 | 100% | 0% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
6 | 18:00 |  |  | 2.97 | 15.63 | 45% | 55% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
7 | 19:00 |  |  | 2.97 | 18.6 | 50% | 50% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
8 | 20:00 |  |  | 2.97 | 21.57 | 70% | 30% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
9 | 21:00 |  |  | 1.58 | 23.15 | 65% | 35% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
10 | 22:00 |  |  | 1.98 | 25.13 | 60% | 40% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
11 | 23:00 |  |  | 3.3 | 28.43 | 55% | 45% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
12 | 0:00 |  |  | 1.78 | 30.21 | 50% | 50% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
13 | 01:00 |  |  | 2.17 | 32.38 | 45% | 55% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
14 | 02:00 |  |  | 2.37 | 34.75 | 40% | 60% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
15 | 03:00 |  |  | 2.37 | 37.12 | 35% | 65% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
16 | 04:00 |  |  | 1.78 | 38.9 | 30% | 70% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
17 | 05:00 |  |  | 2.37 | 41.27 | 25% | 75% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
18 | 06:00 |  |  | 1.98 | 43.25 | 20% | 80% | [8 empty] | Отбор жид. на эко. ёмкость
Всего получен приток |  |  |  | 43,25 м3
Мастер КПРС |  | Боранбаев Б / Нуртаев Н.

## WO-10.
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 25.06.2020г | Скважина № 504 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 18.05.2019г |  | Конец бурения: |  | 04.06.2019г
№ отчета: |  | 10 | Задание по программе: |  |  | Освоение новый скважины после бурения. |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-80 kz 146 АL 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневной время
6:00 | 15:00 | 9:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение отбора жидкости с выходом в экологическую ёмкость в объёме: 21,15м3. Всего отбор нефтесодержащий жидкости в объёме: 64,4м3. Параметры: Частота - 40Гц, Ток- 20 Ампер, Загрузка -45,4 %. Давление на приеме - 43атм. Ртр=0атм.Рзтр=0атм.Рм/к = 0атм. Проба 2шт отправлено в лабораторию для анализа. Откачка c экологиеской ёмкости на нефтевоз в объёме-30м3 нефтесодержащей жидкости и отправка на слив в терминал ТОО СП "КГМ". Во время отбора демонтаж станка УПА-80 и пропарка устья скважины и очистка шахты.
15:00ч Перевод скважины на шлейфную линию.
Ночной время
Всего за сутки: |  | 9
|  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 9 | 204 | 213 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 8.5 | 188 | 196.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 1798.19 |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1788.69 | Текущий забой, м |  |  |  | 1787
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0.5 | 16 | 16.5 | Интервал перфорации |  |  |  | 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м. (Σ 7,5м)
обеденный перерыв |  |  | 0.5 | 8 | 8.5 | Примечание
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Продолжение отбора жидкости с выходом в экологическую ёмкость в объёме: 21,15м3. Всего отбор нефтесодержащий жидкости в объёме: 64,4м3. Параметры: Частота - 40Гц, Ток- 20 Ампер, Загрузка -45,4 %. Давление на приеме - 43атм. Ртр=0атм.Рзтр=0атм.Рм/к = 0атм. Проба 2шт отправлено в лабораторию для анализа. Откачка c экологиеской ёмкости на нефтевоз в объёме-30м3 нефтесодержащей жидкости и отправка на слив в терминал ТОО СП "КГМ". Во время отбора демонтаж станка УПА-80 и пропарка устья скважины и очистка шахты. 15:00ч Перевод скважины на шлейфную линию.
метеоусловия |  |  | 0 | 8 | 8
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы Б и РС. |  |  |  | Кушкинбаев Б/ Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Боранбаев Б. |  |  |  | 8-777-785-57-67
[7 empty] | ночная смена |  |  | Нуртаев Н. |  |  |  | 8-777-143-51-52

## Отбор жид. (2)
Запуск насоса УЭЦН 60/1700 отбор жидкости |  |  | 25.06.2020г Акшабулак скв № 504. интервал перфораций: 1631,5-1635,5м; 1637,5-1638,5м; 1643,5-1646м (Σ7,5м)
| Время | Уровень жидк. (м) |  | Фактич. Приток (м3) | Итого приток (м3) | % воды | %т нефти | Объем воды (м3) * | Объем нефти (м3) * | Всего нефти | Total Water | Плотность воды (гр/см3) | Ртр (атм) | Рзатр (атм) | Размер штуцера | Примечание
12:00ч Запуск насоса УЭЦН 60/1700.
1 | 7:00 |  |  | 2.17 | 2.17 | 20% | 80% | [5 empty] | 0 | 0 |  | Отбор жид. на эко. ёмкость
2 | 8:00 |  |  | 2.57 | 4.74 | 20% | 80% | [5 empty] | 0 | 0 |  | Отбор жид. на эко. ёмкость
3 | 9:00 |  |  | 1.78 | 6.52 | 20% | 80% | [5 empty] | 0 | 0 |  | Отбор жид. на эко. ёмкость
4 | 10:00 |  |  | 1.98 | 8.5 | 15% | 85% | [5 empty] | 0 | 0 |  | Отбор жид. на эко. ёмкость
5 | 11:00 |  |  | 2.17 | 10.67 | 10% | 90% | [5 empty] | 0 | 0 |  | Отбор жид. на эко. ёмкость
6 | 12:00 |  |  | 2.77 | 13.44 | 10% | 90% | [5 empty] | 0 | 0 |  | Отбор жид. на эко. ёмкость
7 | 13:00 |  |  | 2.17 | 15.61 | 10% | 90% | [5 empty] | 0 | 0 |  | Отбор жид. на эко. ёмкость
8 | 14:00 |  |  | 2.77 | 18.38 | 5% | 95% | [5 empty] | 0 | 0 |  | Отбор жид. на эко. ёмкость
9 | 15:00 |  |  | 2.77 | 21.15 | 5% | 95% | [5 empty] | 0 | 0 |  | Отбор жид. на эко. ёмкость
10 | [15 empty] | 15:00ч перевод на шлейф.
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего получен приток |  |  |  | 64,4 м3
Мастер КПРС |  | Боранбаев Б / Нуртаев Н.