## отчет по жидкостям
№ скважины: |  | 506 | М/р | Акш | вид работы: | Освоение новый скважины после бурения
Отчет по глушению скважины
№ | Дата | Вид операций | Параметры давления на скважине |  |  | Статический уровень, м | Плотность жидкости при глушении г/см³ | Заполнение | Закачено | Получено при циркуляции | Поглощение | Примечание
п/п |  |  | Ртр | Рзтр | Рм/к
1
Отчет по жидкостям
№ | Дата | Вид операций | Завоз жидкости на сегодня |  | Всего завезено жидкостей |  | Закачано в скважину |  | Полученный приток со скважины |  | Остаток в емкостях и на АЦН |  | Всего отправлено в терминал или на базу
п/п |  |  | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | Вода м3 | Нефть м3 | вода м3 | Нефть м3 | Вода м3
1 | 11.07.2020г. |  |  | 40 |  | 40 | [5 empty] | 40
2 | 12.07.2020г | Бурение МСЦ | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | 40
3 | 13.07.2020г | Промывка | [5 empty] | 40 |  | 40 |  | 40
4 | 14.07.2020г | Подъём райбера | [5 empty] | 2 |  |  |  | 38
5 | 2020-07-15 | ПВР скважины | [5 empty] | 2 |  |  |  | 36
6 | 16.07.2020г | Компресирование | [7 empty] | 28.47 |  | 17.47 |  | 47
7 | 18.07.2020г | Промывка подьем |  | 20 |  | 60 |  | 37 |  | 25 |  | 8.47
8 | 19.07.2020г | Спуск ЭЦН | [5 empty] | 4.47 |  |  |  | 4
9 | 19.07.2020г | Отбор | [7 empty] | 7.98 |  | 11.98
10 | 20.07.2020г | Отбор | [7 empty] | 12.02 |  | 0 |  | 24
11
Мастер по КПРС Мылтыкбаев М. / Сарсенов Б.

## WO -0
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 09.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  |  |  | Конец бурения:
№ отчета: |  | 0 | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
Прием скважины от заказчика, составлен акт. Переезд со скважины Акшабулак №413 на скважину Акшабулак №506. Перевозка оборудования на 40%.
Ночное время
Всего за сутки: |  |  | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 0 | 0 | 0 | Превышение стола ротора, м |  |  |  | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 0 | 0 | 0 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  |  | Текущий забой, м
обеденный перерыв |  |  | 0 | 0 | 0 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Прием скважины от заказчика, составлен акт. Переезд со скважины Акшабулак №413 на скважину Акшабулак №506. Перевозка оборудования на 40%.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. / Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сагимбаев Т. |  |  |  | 8-705-888-42-34
ночная смена

## WO -00
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 10.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 2020-05-21 |  | Конец бурения: |  | 2020-06-13
№ отчета: |  | 0. | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
|  | 0:00 | Перегон станка УПА-80 и продолжение перевозки наземного оборудование со скважины Акшабулак-413, на скважину Акшабулак -506, на 100%.
|  | 0:00 | Монтаж приёмного моста и стеллажей. Разгрузка и укладка рабочей ВНКТ Ø73мм в количестве -200шт.
|  | 0:00 | Pастановка вагонов и экологических ёмкостей. Монтаж гидpо изаляции под буp. Обоpудавания. Установка дополнительной задвижки на за трубное пространство. Монтаж газоотводный линий.
Ночное время
|  | 0:00 | Установка 4 - шт. якоря для оттяжки. Укладка плит под станок. Монтаж линий глушения. Монтаж станка УПА-80. На утро монтаж ротора.
Всего за сутки: |  | 0 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 0 | 0 | 0 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 0 | 0 | 0 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0 | 0 | 0 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1789.46 | Текущий забой, м |  |  |  | 1449
обеденный перерыв |  |  | 0 | 0 | 0 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Перегон станка УПА-80 и продолжение перевозки наземного оборудование со скважины Акшабулак-413, на скважину Акшабулак -506, на 100%. Монтаж приёмного моста и стеллажей. Разгрузка и укладка рабочей ВНКТ Ø73мм в количестве -200шт. Pастановка вагонов и экологических ёмкостей. Монтаж гидpо изаляции под буp. Обоpудавания. Установка дополнительной задвижки на за трубное пространство. Монтаж газоотводный линий. Установка 4 - шт. якоря для оттяжки. Укладка плит под станок. Монтаж линий глушения. Монтаж станка УПА-80. На утро монтаж ротора.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. / Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сагимбаев Т. |  |  |  | 8-705-888-42-34
[7 empty] | ночная смена |  |  | Жанабаев А. |  |  |  | 8-777-377-25-30

## WO -1
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 11.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 2020-05-21 |  | Конец бурения: |  | 2020-06-13
№ отчета: |  | 1 | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 12:00 | 6:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Демонтаж Ф/А и рабочей площадки. Монтаж мех. ротора.
12:00 | 13:00 | 1:00 | Монтаж навесного оборудования.
13:00 | 14:00 | 1:00 | Завоз тех. воды в объёме - 40 м³. Замер ВНКТ Ø73мм.
14:00 | 18:00 | 4:00 | ПЗР и спуск долото Ø146мм + УБТ Ø89мм 2 шт. на ВНКТ Ø73 мм в кол-ве - 110 шт.
Ночное время
18:00 | 19:30 | 1:30 | До спуск долото Ø146мм + УБТ Ø89мм 2 шт. на ВНКТ Ø73 мм в кол-ве - 28 шт. Всего скважине ВНКТ Ø73 мм - 138 шт. Посадка на глубине - 1448,05 м.
19:30 | 22:30 | 3:00 | Монтаж квадрата. ПЗР к разбурке цементного стакана и МСЦ.
22:30 | 30:00 | 7:30 | Разбурка цементного стакана и МСЦ с проработкой в интервале: 1448,05 - 1466 м. с разгрузкой до 1,5-1,7 тн. от своего веса. Проход - 17,95 м. На выходе цементные корки. ( Разбурка продолжается )
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 0 | 24 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 0 | 23 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 0 | 1 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1789.46 | Текущий забой, м |  |  |  | 1449
обеденный перерыв |  |  | 1 | 0 | 1 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Демонтаж Ф/А и рабочей площадки. Монтаж мех. ротора. Монтаж навесного оборудования. Замер ВНКТ Ø73мм. ПЗР и спуск долото Ø146мм + УБТ Ø89мм 2 шт. на ВНКТ Ø73 мм в кол-ве - 138 шт. Посадка на глубине - 1448,05 м. Монтаж квадрата. ПЗР к разбурке цементного стакана и МСЦ. Разбурка цементного стакана и МСЦ с проработкой в интервале: 1448,05 - 1466 м. с разгрузкой до 1,5-1,7 тн. от своего веса. Проход - 17,95 м. На выходе цементные корки. ( Разбурка продолжается )
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. / Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сагимбаев Т. |  |  |  | 8-705-888-42-34
[7 empty] | ночная смена |  |  | Жанабаев А. |  |  |  | 8-777-377-25-30

## WO -2
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 12.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 2020-05-21 |  | Конец бурения: |  | 2020-06-13
№ отчета: |  | 2 | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 18:00 | 12:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Разбурка цементного стакана и МСЦ с проработкой в интервале: 1466-1470,37 м. с разгрузкой до 1,5-1,7 тн. от своего веса. Проход - 4,37 м. На выходе резина и стружка металла.
Ночное время
18:00 | 28:00 | 10:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение разбурки МСЦ в интервале: 1470,37 - 1471,57 м. с разгрузкой до 1,5-1,7 тн. от своего веса. Проход - 1,2м. На глубине -1471,57 м провал. Всего разбурено цем. стакана и МСЦ - 23,52 м. Неоднократная проработка в интервале: 1450-1470 м.
28:00 | 30:00 | 2:00 | До спуск долото Ø146 мм +2 шт. УБТ Ø89 мм на ВНКТ Ø73 мм в количестве - 31 шт. Посадка на глубине - 1791,65 м. Всего спущено в скважину ВНКТ Ø73мм 171 шт. ПЗР к промывки скважины.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 24 | 48 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 23 | 46 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 1 | 2 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1789.46 | Текущий забой, м |  |  |  | 1449
обеденный перерыв |  |  | 1 | 1 | 2 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Разбурка цементного стакана и МСЦ с проработкой в интервале: 1466-1471,57 м. с разгрузкой до 1,5-1,7 тн. от своего веса. Проход - 5,57 м. На выходе резина и стружка металла. На глубине -1471,57 м провал. Всего разбурено цем. стакана и МСЦ - 23,52 м. Неоднократная проработка в интервале: 1450-1470 м. До спуск долото Ø146 мм +2 шт. УБТ Ø89 мм на ВНКТ Ø73 мм в количестве - 31 шт. Посадка на глубине - 1791,65 м. Всего спущено в скважину ВНКТ Ø73мм 171 шт. ПЗР к промывки скважины.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б. / Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сагимбаев Т. |  |  |  | 8-705-888-42-34
[7 empty] | ночная смена |  |  | Жанабаев А. |  |  |  | 8-777-377-25-30

## WO -3
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 13.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 2020-05-21 |  | Конец бурения: |  | 2020-06-13
№ отчета: |  | 3 | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 8:30 | 2:30 | Инструктаж по ТБ и ОТ. ПЗР и промывка скважины через трубное пространство до выхода чистой воды.
8:30 | 18:00 | 9:30 | Демонтаж квадрата. ПЗР и подъём долото Ø146мм +2шт. УБТ Ø89мм на ВНКТ Ø73мм в количестве- 150шт с тугим отворотом. ( Обеденный перерыв с 12:00 до 12:30).
Ночное время
18:00 | 19:00 | 1:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. До подъём долото Ø146мм +2шт. УБТ Ø89мм на ВНКТ Ø73мм в количестве- 21шт с тугим отворотом. Всего поднято ВНКТ Ø73-171шт.
19:00 | 3:00 | 8:00 | ПЗР и спуск райбера Ø146 мм на ВНКТ Ø73мм в количестве - 140шт. Посадка на глубине- 1450,55м. Монтаж квадрата с вертлюгом. Райбирование экс.колонный в интервале: 1450,55-1475м (место установки МСЦ) с наращиванием ВНКТ Ø73- 3шт. Всего в скважине ВНКТ Ø73- 143шт. Демонтаж квадрата с вертлюгом. ( Обеденный перерыв с 00:00 до 00:30).
3:00 | 4:00 | 1:00 | Доспуск райбера Ø146 мм на ВНКТ Ø73мм в количестве - 30шт. Всего в скважине ВНКТ Ø73мм в количестве - 173шт. Посадка на глубине- 1791,65м. Подъем ВНКТ Ø73мм в количестве - 1шт.
4:00 | 6:00 | 2:00 | Опрессовка экс. колонны на 160 атм: в присутствий представителя заказчика ТОО СП "КГМ" - герметичен. Промывка скважины через за трубное пространство до выхода чистого рассола плотностью 1,01гр/см3. Промывка продалжается.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 48 | 72 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 46 | 69 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 0 | 0 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 2 | 3 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1789.46 | Текущий забой, м
обеденный перерыв |  |  | 1 | 2 | 3 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | ПЗР и промывка скважины через трубное пространство до выхода чистой воды. Демонтаж квадрата. ПЗР и подъём долото Ø146мм +2шт. УБТ Ø89мм на ВНКТ Ø73мм в количестве- 171шт с тугим отворотом. ПЗР и спуск райбера Ø146 мм на ВНКТ Ø73мм в количестве - 140шт. Посадка на глубине- 1450,55м. Монтаж квадрата с вертлюгом. Райбирование экс.колонный в интервале: 1450,55-1475м (место установки МСЦ) с нарсщиванием ВНКТ Ø73- 3шт. Всего в скважине ВНКТ Ø73- 143шт. Демонтаж квадрата с вертлюгом. Доспуск райбера Ø146 мм на ВНКТ Ø73мм в количестве - 30шт. Всего в скважине ВНКТ Ø73мм в количестве - 173шт. Посадка на глубине- 1791,65м. Подъем ВНКТ Ø73мм в количестве - 1шт. Опрессовка экс. колонны на 160 атм -герметичен. Промывка скважины через за трубное пространство до выхода чистого рассола плотностью 1,01гр/см3. Промывка продалжается.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б .Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сарсенов Б |  |  |  | 8-705-599-04-91
[7 empty] | ночная смена |  |  | Есболганов О |  |  |  | 8-777-336-34-33

## WO-4
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 14.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 2020-05-21 |  | Конец бурения: |  | 2020-06-13
№ отчета: |  | 4 | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 7:00 | 1:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение промывки скважины через затрубное пространство до выхода чистой воды.
7:00 | 13:00 | 6:00 | ПЗР и подъём райбера Ø146 мм на ВНКТ Ø73мм в количестве - 172шт с доливом рассолом плотностью 1,01г/см3 в объёме-2м3. Опрессовка ПВО на 130 атм в присутствии представителя КФ "Ак Берен" ТОО "РЦШ ПВАСС" результат-герметично. Получено письменное разрешение для дальнейших работ по плану.
13:00 | 15:00 | 2:00 | Демонтаж мех.ротора. Монтаж рабочей площадки. (Обеденный перерыв от 12:30 до 13:00)
15:00 | 18:00 | 3:00 | Монтаж геофизического оборудования ТОО "Каспий". Запись АКЦ. По данным ГИС забой отбит на глубине - 1786м.
Ночное время
18:00 | 20:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжение записи АКЦ. Демонтаж геофизического оборудования. Герметизация устья скважины.
20:00 | 6:00 | 10:00 | Ожидание интерпретированных данные по АКЦ для проведения ПВР.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 72 | 96 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 13.5 | 69 | 82.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 10 | 0 | 10 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0.5 | 3 | 3.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1789.46 | Текущий забой, м |  |  |  | 1786
обеденный перерыв |  |  | 0.5 | 3 | 3.5 | Интервал перфорации
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Продолжение промывки скважины через затрубное пространство до выхода чистой воды.ПЗР и подъём райбера Ø146 мм на ВНКТ Ø73мм в количестве - 172шт с доливом рассолом плотностью 1,01г/см3 в объёме-2м3. Опрессовка ПВО на 130 атм в присутствии представителя КФ "Ак Берен" ТОО "РЦШ ПВАСС" результат-герметично. Получено письменное разрешение для дальнейших работ по плану.Монтаж геофизического оборудования ТОО "Каспии". Запись АКЦ. По данным ГИС забой отбит на глубине - 1786м. Демонтаж геофизического оборудования. Герметизация устья скважины.Ожидание интерпретированных данные по АКЦ для проведения ПВР.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б .Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сарсенов Б |  |  |  | 8-705-599-04-91
[7 empty] | ночная смена |  |  | Мылтыкбаев М |  |  |  | 8-705-728-35-25

## WO-5
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 15.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 2020-05-21 |  | Конец бурения: |  | 2020-06-13
№ отчета: |  | 5 | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 10:30 | 4:30 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Ожидание интерпретированных данные по АКЦ для проведения ПВР.
10:30 | 18:00 | 7:30 | Монтаж геофизического оборудования ТОО ГК "Каспии". Спуск шаблона Ø114мм . Запись ГК и ЛМ. Доход прибора 1790,60м. Опрессовка лубрикатора на 100атм-герметично. ПЗР к проведению перфорации.
Ночное время
18:00 | 2:30 | 8:30 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Перфорация горизонта М-II-1 в интервале :1626,5-1628м, 1630-1632м, 1635-1639,5м (всего 8м) Запись ГК и ЛМ после перфорации. Демонтаж геофизического оборудования. ( Обеденнный перерыв с 00:00 до 00:30).
2:30 | 3:00 | 0:30 | ПЗР перед спуском. Конторольный замер ВНКТ73мм в кол-ве 200 шт.
3:00 | 6:00 | 3:00 | Спуск воронки Ø110мм на ВНКТ Ø73мм с гидромуфтами 1мм и 2мм в количестве -100шт с шаблонированием шаблоном Ø58мм. Спуск продолжается.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 96 | 120 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 18.5 | 82.5 | 101 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 4.5 | 10 | 14.5 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 3.5 | 4.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1789.46 | Текущий забой, м |  |  |  | 1786.8
обеденный перерыв |  |  | 1 | 3.5 | 4.5 | Интервал перфорации |  |  |  | 1626,5-1628м, 1630-1632м, 1635-1639,5м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Ожидание интерпретированных данные по АКЦ для проведения ПВР.Монтаж геофизического оборудования ТОО ГК "Каспии". Спуск шаблона Ø114мм . Запись ГК и ЛМ. Доход прибора 1790,60м. Опрессовка лубрикатора на 100атм-герметично. ПЗР к проведению перфорации.Перфорация горизонта М-II-1 в интервале :1626,5-1628м, 1630-1632м, 1635-1639,5м (всего 8м) Запись ГК и ЛМ после перфорации. Демонтаж геофизического оборудования.ПЗР перед спуском. Конторольный замер ВНКТ73мм в кол-ве 200 шт.Спуск воронки Ø110мм на ВНКТ Ø73мм с гидромуфтами 1мм и 2мм в количестве -100шт с шаблонированием шаблоном Ø58мм. Спуск продолжается.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сарсенов Б |  |  |  | 8-705-599-04-91
[7 empty] | ночная смена |  |  | Мылтыкбаев М |  |  |  | 8-705-728-35-25

## WO-6
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 16.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 2020-05-21 |  | Конец бурения: |  | 2020-06-13
№ отчета: |  | 6 | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 8:30 | 2:30 | Инструктаж по ТБ и ОТ. До спуск ВНКТ Ø73мм с воронкой Ø110мм и гидромуфтами 1мм и 2мм в количестве -56шт с шаблонированием шаблоном Ø58мм. Всего спущено ВНКТ Ø73мм в кол-ве 156 шт. Башмак установленно на глубине -1617,95м. Гидромуфта 2мм на глубине 1005,04м., 1мм на глубине 848,23м.
8:30 | 11:30 | 3:00 | Демонтаж ПВО. Монтаж планшайбы с одной задвижкой. Монтаж Ф/А. Опрессовка Ф/А на 130атм-герметично. Откачка жидкости с экологической ёмкости на АЦН в объёме-30м3 и отправка на терминал ТОО СП "КГМ".
11:30 | 18:00 | 6:30 | Монтаж линии компрессора. Опрессовка линии на 150атм -герметично. Компрессирования скважины. Рнач=30атм. При компрессирование отобрано жидкости в объёме -28,47м3. Пусковая муфта 1мм сработало 14:30часов при давление Р=85атм. Пусковая муфта 2мм сработало 17:20часов при давление Р=75атм. (Обеденный перерыв от 12:30 до 13:00)
Ночное время
18:00 | 22:00 | 4:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Откачка жидкости с экологической ёмкости на АЦН в объёме-17м3 и отправка на терминал ТОО СП "КГМ". Ожидание восстановления притока. Монтаж геофизического оборудования ТОО "КазПромГеофизика".
22:00 | 0:30 | 2:30 | Спуск прибора ПЛТ-92 Ø38мм с привязкой. Запись ТМ; БМ; ВлГ. Уровень жидкости по прибору на глубине -1605м. Запись при статике. Доход прибора до забоя - 1785м.
0:30 | 3:30 | 3:00 | Компрессирования скважины. Начальный давления Р=10атм. Конечный давления Р=14атм. При компрессирования скважины на выходе в трубной пространстве азот. Извлечено путем компрессирования за сутки - 28,47 м3 жидкости. (Обеденный перерыв от 0:30 до 1:00)
3:30 | 6:00 | 2:30 | Ожидание восстановления притока.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 120 | 144 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 101 | 124 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 14.5 | 14.5 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 4.5 | 5.5 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1789.46 | Текущий забой, м |  |  |  | 1786.8
обеденный перерыв |  |  | 1 | 4.5 | 5.5 | Интервал перфорации |  |  |  | 1626,5-1628м, 1630-1632м, 1635-1639,5м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | До спуск ВНКТ Ø73мм с воронкой Ø110мм и гидромуфтами 1мм и 2мм в количестве -56шт с шаблонированием шаблоном Ø58мм. Всего спущено ВНКТ Ø73мм в кол-ве 156 шт. Башмак установленно на глубине -1617,95м. Гидромуфта 2мм на глубине 1005,04м., 1мм на глубине 848,23м.Демонтаж ПВО. Монтаж планшайбы с одной задвижкой. Монтаж Ф/А. Опрессовка Ф/А на 130атм-герметично. Откачка жидкости с экологической ёмкости на АЦН в объёме-30м3 и отправка на терминал ТОО СП "КГМ". Монтаж линии компрессора. Опрессовка линии на 150атм -герметично. Компрессирования скважины. Рнач=30атм. При компрессирование отобрано жидкости в объёме -28,47м3. Пусковая муфта 1мм сработало 14:30часов при давление Р=85атм. Пусковая муфта 2мм сработало 17:20часов при давление Р=75атм. Откачка жидкости с экологической ёмкости на АЦН в объёме-17м3 и отправка на терминал ТОО СП "КГМ". Ожидание восстановления притока. Монтаж геофизического оборудования ТОО "КазПромГеофизика".Спуск прибора ПЛТ-92 Ø38мм с привязкой. Запись ТМ; БМ; ВлГ. Уровень жидкости по прибору на глубине -1605м. Запись при статике. Доход прибора до забоя - 1785м. Компрессирования скважины. Начальный давления Р=10атм. Конечный давления Р=14атм. При компрессирования скважины на выходе в трубной пространстве азот. Извлечено путем компрессирования за сутки - 28,47 м3 жидкости. Ожидание восстановления притока.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сарсенов Б |  |  |  | 8-705-599-04-91
[7 empty] | ночная смена |  |  | Мылтыкбаев М |  |  |  | 8-705-728-35-25

## Отчет жидкости компрессирования
Отбор жидкости компрессором |  |  |  | 16.07.2020г Акшабулак скв № 506 интервал компресирования: 1626,5-1628м, 1630-1632м, 1635-1639,5м.
№ сваба | Время | Уровень жидк. (м) | Поднято с глуб. (м) | Теор. приток (м3) | Фактич. приток | Итого приток | % воды | %т нефти | Объем воды (м3) * | Объем нефти (м3) * | Всего нефти | Total Water | Плотность воды (гр/см3) | Ртр (атм) | Рзатр (атм) | Размер штуцера | Примечание
12:00 Начало работ компрессора. Рнач=30атм.
1 | 13:00 |  |  |  | 8970 | 8970 | [6 empty] | 1.01% | 0 | 55 |  | Отбор жидкости с компрессором
2 | 14:00 |  |  |  | 3900 | 12870 | [6 empty] | 1.01% | 0 | 75 |  | Отбор жидкости с компрессором
3 | 15:00 |  |  |  | 8775 | 21645 | [6 empty] | 1.01% | 2 | 70 |  | 14:30 1-й Срезка 85атм
4 | 16:00 |  |  |  | 1560 | 23205 | [6 empty] | 1.01% | 1 | 70 |  | Отбор жидкости с компрессором
5 | 17:00 |  |  |  | 2730 | 25935 | [6 empty] | 1.01% | 1 | 72 |  | Отбор жидкости с компрессором
6 | 18:00 |  |  |  | 2535 | 28470 | [6 empty] | 1.01% | 1 | 10 |  | 17:20 2-й Срезка 75атм
7 | 19:00 | Ожидание восстановления притока. | [14 empty] | Остановка копрессора.
0:30 Начало работ компрессора. Рнач = 10атм. | [16 empty] | Уровень на глубине 1605метр
8 | 1:30 |  |  |  | 0 | 28470 | [7 empty] | 0 | 10 |  | На выходе азот
9 | 2:30 |  |  |  | 0 | 28470 | [7 empty] | 0 | 14 |  | На выходе азот
10 | 3:30 |  |  |  | 0 | 28470 | [7 empty] | 0 | 14 |  | На выходе азот
11
12
13
14
15
16
17
20
Всего полученный приток | [8 empty] | Израсх. Манжеты
Мастер КПРС |  |  | Сарсенов Б | [5 empty] | Средняя обводненность |  |  | 100%

## WO-7
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 17.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 2020-05-21 |  | Конец бурения: |  | 2020-06-13
№ отчета: |  | 7 | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 14:30 | 8:30 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Ожидание восстановления притока. Уровень жидкости по прибору на глубине -1608м. Отбивка уровня эхолотом. По эхолоту уровень на глубине -1471м. Демонтаж геофизического оборудования ТОО "КазПромГеофизика". (Обеденный перерыв от 12:30 до 13:00)
14:30 | 15:30 | 1:00 | Ожидание восстановления притока. Отбивка уровня эхолотом ТОО "Алстрон". По эхолоту уровень на глубине -1471м.
15:30 | 16:30 | 1:00 | Компрессирования скважины. Начальный давления Р=14атм. Конечный давления Р=14атм. На выходе в трубной пространстве жидкость отсутствует только азот. Демонтаж линии компрессора.
16:30 | 18:00 | 1:30 | Работа ТОО "Алстрон". Отбивка уровня.
Ночное время
18:00 | 23:00 | 5:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Работа ТОО "Алстрон". Отбивка уровня.
23:00 | 6:00 | 7:00 | Ожидание решении "Заказчка" для проведение дальнейшей работы.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 144 | 168 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 16.5 | 124 | 140.5 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 7 | 14.5 | 21.5 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 0.5 | 5.5 | 6 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1789.46 | Текущий забой, м |  |  |  | 1786.8
обеденный перерыв |  |  | 0.5 | 5.5 | 6 | Интервал перфорации |  |  |  | 1626,5-1628м, 1630-1632м, 1635-1639,5м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Ожидание восстановления притока. Уровень жидкости по прибору на глубине -1608м. Отбивка уровня эхолотом. По эхолоту уровень на глубине -1471м. Демонтаж геофизического оборудования ТОО "КазПромГеофизика".Ожидание восстановления притока. Отбивка уровня эхолотом ТОО "Алстрон". По эхолоту уровень на глубине -1471м. Компрессирования скважины. Начальный давления Р=14атм. Конечный давления Р=14атм. На выходе в трубной пространстве жидкость отсутствует только азот. Демонтаж линии компрессора.Работа ТОО "Алстрон". Отбивка уровня.Ожидание решении "Заказчка" для проведение дальнейшей работы.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сарсенов Б |  |  |  | 8-705-599-04-91
[7 empty] | ночная смена |  |  | Мылтыкбаев М |  |  |  | 8-705-728-35-25

## Отчет жидкости компрессиров (2)
Отбор жидкости компрессором |  |  |  | 17.07.2020г Акшабулак скв № 506 интервал компресирования: 1626,5-1628м, 1630-1632м, 1635-1639,5м.
№ сваба | Время | Уровень жидк. (м) | Поднято с глуб. (м) | Теор. приток (м3) | Фактич. приток | Итого приток | % воды | %т нефти | Объем воды (м3) * | Объем нефти (м3) * | Всего нефти | Total Water | Плотность воды (гр/см3) | Ртр (атм) | Рзатр (атм) | Размер штуцера | Примечание
15:30 Начало работ компрессора. Рнач=14атм.
1 | 16:30 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 14 |  | Жидкость отсутствует
2 | 17:00
3 | 18:00
4
5
6
Всего полученный приток | [8 empty] | Израсх. Манжеты
Мастер КПРС |  |  | Сарсенов Б | [5 empty] | Средняя обводненность |  |  | 100%

## WO-8
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 18.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 2020-05-21 |  | Конец бурения: |  | 2020-06-13
№ отчета: |  | 8 | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 12:30 | 6:30 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Ожидание решении "Заказчика" для проведение дальнейшей работы.
12:30 | 13:00 | 0:30 | Обеденный перерыв
13:00 | 16:00 | 3:00 | Завоз тех воды в объёме -20м3. ПЗР и обратная промывка скважины тех. водой в объеме -37м3 до выхода чистой воды. На заполнение закачено -27м3.
16:30 | 18:00 | 2:00 | Наблюдение скважины на перелив. Перелив отсутствует. Демонтаж Ф/А. Демонтаж планшайбы с одной задвижкой. Монтаж ПВО. Опрессовка ПВО на 130атм-герметично.
Ночное время
18:00 | 0:00 | 6:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. ПЗР к подъёму. Подъём воронки Ø110мм с пусковыми муфтами 1мм и 2мм на ВНКТ Ø73 в количестве -156шт доливом -2м3.
0:00 | 1:30 | 1:30 | Монтаж ПВО под ЭЦН. ПЗР к монтажу УЭЦН 20/1700. Монтаж кабеля через навесной ролик. Замер новый ВНКТ73мм в кол-ве 166шт.
1:30 | 4:00 | 2:30 | Монтаж насоса УЭЦН 20/1700 с представителем тех.службы ТОО СП "КГМ". (Обеденный перерыв от 1:30 до 02:00)
4:00 | 6:00 | 2:00 | Спуск насоса УЭЦН 20/1700 с обратным и сбивным клапанами на ВНКТ Ø73мм в количестве- 18шт, шаблонированием шаблоном Ø59,6мм. Прозвон кабеля и опрессовка трубного пространства и обратного клапана на 70атм. Изоляция есть. ВНКТ и обратный клапан герметично. Спуск продолжается.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 168 | 192 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 16.5 | 140.5 | 157 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 6.5 | 21.5 | 28 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 6 | 7 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1789.46 | Текущий забой, м |  |  |  | 1786.8
обеденный перерыв |  |  | 1 | 6 | 7 | Интервал перфорации |  |  |  | 1626,5-1628м, 1630-1632м, 1635-1639,5м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Ожидание решении "Заказчика" для проведение дальнейшей работы. Завоз тех воды в объёме -20м3. ПЗР и обратная промывка скважины тех. водой в объеме -37м3 до выхода чистой воды. На заполнение закачено -27м3.Наблюдение скважины на перелив. Перелив отсутствует. Демонтаж Ф/А. Демонтаж планшайбы с одной задвижкой. Монтаж ПВО. Опрессовка ПВО на 130атм-герметично.ПЗР к подъёму. Подъём воронки Ø110мм с пусковыми муфтами 1мм и 2мм на ВНКТ Ø73 в количестве -156шт доливом -2м3. Монтаж ПВО под ЭЦН. ПЗР к монтажу УЭЦН 20/1700. Монтаж кабеля через навесной ролик. Замер новый ВНКТ73мм в кол-ве 166шт.Монтаж насоса УЭЦН 20/1700 с представителем тех.службы ТОО СП "КГМ". Спуск насоса УЭЦН 20/1700 с обратным и сбивным клапанами на ВНКТ Ø73мм в количестве- 18шт, шаблонированием шаблоном Ø59,6мм. Прозвон кабеля и опрессовка трубного пространства и обратного клапана на 70атм. Изоляция есть. ВНКТ и обратный клапан герметично. Спуск продолжается.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сарсенов Б |  |  |  | 8-705-599-04-91
[7 empty] | ночная смена |  |  | Мылтыкбаев М |  |  |  | 8-705-728-35-25

## WO-9
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 19.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 2020-05-21 |  | Конец бурения: |  | 2020-06-13
№ отчета: |  | 9 | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 18:00 | 12:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. До спуск насоса УЭЦН 20/1700 с обратным и сбивным клапанами на ВНКТ Ø73мм в количестве- 136шт, шаблонированием шаблоном Ø59,6мм. Всего спущено ВНКТ 73 -154шт. Прозвон кабеля и опрессовка трубного пространства и обратного клапана на 70атм. Изоляция есть. ВНКТ и обратный клапан герметично. Башмак на глубине -1593,23м. Прием насоса на глубине -1586,6м. (Обеденный перерыв от 12:30 до 13:00)
Ночное время
18:00 | 20:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Демонтаж ПВО и ПВО для кабеля насоса ЭЦН. Монтаж планшайбы с одной задвижкой.
20:00 | 22:00 | 2:00 | Монтаж кабельного ввода. Прозвон кабеля. Изоляция есть.Подключение кабеля к клеемной коробке. Монтаж Ф/А. Опрессовка Ф/А в присутствии представителя ТОО СП "КГМ" на 70атм- герметично.
22:00 | 0:00 | 2:00 | Настройка в станции управлении. ПЗР к запуску насоса.
0:00 | 6:00 | 6:00 | Запуск насоса УЭЦН 20/1700 с выходом в экологическую ёмкость. Наблюдение и отбор жидкости. Параметры: Частота=40Гц. Загрузка=52,9%. Ток=16,1Ампер, давление на приеме =99,93атм. Ртр-0атм.Рзтр-0атм.Рм/к-0атм. Отобрано в объеме-7,980м3. На выходе тех вода плотностью1,01г/см3.(Обеденный перерыв от 0:30 до 01:00)
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 192 | 216 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 157 | 180 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 28 | 28 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 7 | 8 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1789.46 | Текущий забой, м |  |  |  | 1786.8
обеденный перерыв |  |  | 1 | 7 | 8 | Интервал перфорации |  |  |  | 1626,5-1628м, 1630-1632м, 1635-1639,5м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | До спуск насоса УЭЦН 20/1700 с обратным и сбивным клапанами на ВНКТ Ø73мм в количестве- 136шт, шаблонированием шаблоном Ø59,6мм. Всего спущено ВНКТ 73 -154шт. Прозвон кабеля и опрессовка трубного пространства и обратного клапана на 70атм. Изоляция есть. ВНКТ и обратный клапан герметично. Башмак на глубине -1593,23м. Прием насоса на глубине -1586,6м. Демонтаж ПВО и ПВО для кабеля насоса ЭЦН. Монтаж планшайбы с одной задвижкой.Монтаж кабельного ввода. Прозвон кабеля. Изоляция есть.Подключение кабеля к клеемной коробке. Монтаж Ф/А. Опрессовка Ф/А в присутствии представителя ТОО СП "КГМ" на 70атм- герметично. Запуск насоса УЭЦН 20/1700 с выходом в экологическую ёмкость. Наблюдение и отбор жидкости. Параметры: Частота=40Гц. Загрузка=52,9%. Ток=16,1Ампер, давление на приеме =99,93атм. Ртр-0атм.Рзтр-0атм.Рм/к-0атм. Отобрано в объеме-7,980м3. На выходе тех вода плотностью1,01г/см3.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сарсенов Б |  |  |  | 8-705-599-04-91
[7 empty] | ночная смена |  |  | Мылтыкбаев М |  |  |  | 8-705-728-35-25

## WO-10
Служба бурение и ремонт скважин (СБ и РС)
Ежедневный отчет по освоению, капитальному и подземному ремонту скважин
Дата отчета |  | 20.07.2020 г. | Скважина № 506 |  |  | м/р. Акшабулак |  | Начало бурения: |  | 2020-05-21 |  | Конец бурения: |  | 2020-06-13
№ отчета: |  | 10 | Задание по программе: |  |  | Освоение новой скважины после бурения |  |  |  | Тип скважины: |  | эксплуатационная
Тип станка: |  |  | УПА-60 kz 164 АВ 11 |  |  | Подрядчик: |  |  |  | ТОО "Zhanros-Drilling"
Параметры (давления) по скважине
Трубное давление: |  |  | 0 атм |  |  | Затрубное давление: |  |  | 0 атм | Межколонное давление: |  |  |  | 0 атм
Начало | Конец | часы | Сводка по работам (описание проделаных работ)
Дневное время
6:00 | 18:00 | 12:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжения отбора жидкости с выходом в экологическую ёмкость. Параметры: Частота=40Гц. Загрузка=42,6%. Ток=14,7Ампер, давление на приеме =28,46атм. Ртр-0атм.Рзтр-0атм.Рм/к-0атм. Отобрано в объеме-10,08м3. На выходе тех вода плотностью1,01г/см3. Демонтаж станка УПА-80. Пропарка Ф/А и шахты.(Обеденный перерыв от 12:30 до 13:00)
Ночное время
18:00 | 20:00 | 2:00 | Инструктаж по ТБ и ОТ. Продолжения отбора жидкости с выходом в экологическую ёмкость. Параметры: Частота=40Гц. Загрузка=40,2%. Ток=14,5Ампер, давление на приеме =25,02атм. Ртр-0атм.Рзтр-0атм.Рм/к-0атм. Отобрано в объеме-0,720м3. Всего отобрано жидкости в объёме-11м3. На выходе тех вода плотностью1,01г/см3.
20:00 | 4:00 | 8:00 | Автоматический отключения насоса УЭЦН 20/170 за низкого уровня жидкости. Ожидания восстановления притока. (Обеденный перерыв от 0:30 до 1:00)
4:00 | 6:00 | 2:00 | Запуск насоса УЭЦН 20/1700 с выходом в экологическую ёмкость. Наблюдение и отбор жидкости. Параметры: Частота=40Гц. Загрузка=41,1%. Ток=14,6Ампер, давление на приеме =41,1атм. Ртр-0атм.Рзтр-0атм.Рм/к-0атм. Отобрано в объеме-1,22м3. На выходе тех вода плотностью1,01г/см3. Всего отобрано жидкости в объёме-20м3.
Всего за сутки: |  | 24 | Сегодня | Предыдущее | Итого | Данные по скважине
Всего часов, в т.ч: |  |  | 24 | 216 | 240 | Превышение стола ротора, м |  |  | 6.2 | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм |  | глубина спуска, м |  | объем, литр на 1-метр
Производительное время: |  |  | 23 | 180 | 203 | Эксплуатационная колонна |  |  |  | 168.3 | 8.94 |  | 0-1885,86м |  | 17.76
прочее (ОЗЦ и т.д) |  |  | 0 | 28 | 28 | Примечание
Непроизводительное время в т.ч: |  |  | 1 | 8 | 9 | Искусственный забой, м |  |  |  | 1789.46 | Текущий забой, м |  |  |  | 1786.8
обеденный перерыв |  |  | 1 | 8 | 9 | Интервал перфорации |  |  |  | 1626,5-1628м, 1630-1632м, 1635-1639,5м
ремонт оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Продолжения отбора жидкости с выходом в экологическую ёмкость. Параметры: Частота=40Гц. Загрузка=40,2%. Ток=14,5Ампер, давление на приеме =25,02атм. Ртр-0атм.Рзтр-0атм.Рм/к-0атм. Отобрано в объеме-м3. Всего отобрано жидкости в объёме-10,8м3. На выходе тех вода плотностью1,01г/см3. Автоматический отключения насоса УЭЦН 20/170 за низкого уровня жидкости. Ожидания восстановления притока. Запуск насоса УЭЦН 20/1700 с выходом в экологическую ёмкость. Наблюдение и отбор жидкости. Параметры: Частота=40Гц. Загрузка=41,1%. Ток=14,6Ампер, давление на приеме =41,1атм. Ртр-0атм.Рзтр-0атм.Рм/к-0атм. Отобрано в объеме-1,080м3. На выходе тех вода плотностью1,01г/см3.Всего отобрано жидкости в объёме-20м3.
метеоусловия |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине Подрядчика |  |  | 0 | 0 | 0
ожидание по вине третьей стороны |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Б и РС ТОО СП "КГМ" |  |  |  | Кушкинбаев Б Сапаров М. | подпись |  | Мастер КПРС |  |  | ФИО |  | подпись |  | номер телефона
[7 empty] | дневная смена |  |  | Сарсенов Б |  |  |  | 8-705-599-04-91
[7 empty] | ночная смена |  |  | Мылтыкбаев М |  |  |  | 8-705-728-35-25

## Замер НКТ
ЗамерВНКТØ73м и компоновки УЭЦН-20-1700
Месторождение: |  |  |  | Акшабулак |  |  | скв № 506 |  | Станок: |  | УПА-80/60 |  |  | Дата: 19.07.2020г.
1 | 10.09 | 10.09 | 41 | 10 | 416.2 | 81 | 10.26 | 823.32 | 121 | 10.12 | 1231.84 |  | 161
2 | 9.96 | 20.05 | 42 | 10.12 | 426.32 | 82 | 10.2 | 833.52 | 122 | 10.19 | 1242.03 |  | 162
3 | 10.34 | 30.39 | 43 | 10.1 | 436.42 | 83 | 10.3 | 843.82 | 123 | 9.48 | 1251.51 |  | 163
4 | 10.18 | 40.57 | 44 | 10.1 | 446.52 | 84 | 10.25 | 854.07 | 124 | 10.25 | 1261.76 |  | 164
5 | 10 | 50.57 | 45 | 10.12 | 456.64 | 85 | 10.25 | 864.32 | 125 | 10.25 | 1272.01 |  | 165
6 | 9.98 | 60.55 | 46 | 10.35 | 466.99 | 86 | 10.27 | 874.59 | 126 | 10.22 | 1282.23 |  | 166
7 | 10.09 | 70.64 | 47 | 10.36 | 477.35 | 87 | 10.27 | 884.86 | 127 | 10.12 | 1292.35 |  | 167
8 | 10.07 | 80.71 | 48 | 10.11 | 487.46 | 88 | 10.21 | 895.07 | 128 | 10.24 | 1302.59 |  | 168
9 | 10.35 | 91.06 | 49 | 10.36 | 497.82 | 89 | 10.27 | 905.34 | 129 | 10.02 | 1312.61 |  | 169
10 | 10.11 | 101.17 | 50 | 10.1 | 507.92 | 90 | 10.23 | 915.57 | 130 | 10.23 | 1322.84 |  | 170
| 101.17 |  |  | 101.72 |  |  | 102.51 |  |  | 101.12
11 | 10.19 | 111.36 | 51 | 10.12 | 518.04 | 91 | 10.27 | 925.84 | 131 | 10.2 | 1333.04 |  | 171
12 | 10.11 | 121.47 | 52 | 10.37 | 528.41 | 92 | 10.21 | 936.05 | 132 | 10.24 | 1343.28 |  | 172
13 | 10.09 | 131.56 | 53 | 10.11 | 538.52 | 93 | 10.26 | 946.31 | 133 | 10.33 | 1353.61 |  | 173
14 | 10.05 | 141.61 | 54 | 10.36 | 548.88 | 94 | 10.22 | 956.53 | 134 | 10.32 | 1363.93 |  | 174
15 | 10.34 | 151.95 | 55 | 10.01 | 558.89 | 95 | 10.25 | 966.78 | 135 | 10.12 | 1374.05 |  | 175
16 | 10.34 | 162.29 | 56 | 10.09 | 568.98 | 96 | 10.26 | 977.04 | 136 | 10.21 | 1384.26 |  | 176
17 | 10.11 | 172.4 | 57 | 10.35 | 579.33 | 97 | 10.2 | 987.24 | 137 | 10.23 | 1394.49 |  | 177
18 | 10.37 | 182.77 | 58 | 10.36 | 589.69 | 98 | 10.2 | 997.44 | 138 | 10.1 | 1404.59 |  | 178
19 | 10.01 | 192.78 | 59 | 10.37 | 600.06 | 99 | 10.25 | 1007.69 | 139 | 10.33 | 1414.92 |  | 179
20 | 10.01 | 202.79 | 60 | 10 | 610.06 | 100 | 10.21 | 1017.9 | 140 | 9.47 | 1424.39 |  | 180
| 101.62 |  |  | 102.14 |  |  | 102.33 |  |  | 101.55
21 | 10.35 | 213.14 | 61 | 10.1 | 620.16 | 101 | 10.21 | 1028.11 | 141 | 10.21 | 1434.6 |  | 181
22 | 10.08 | 223.22 | 62 | 10.12 | 630.28 | 102 | 10.25 | 1038.36 | 142 | 10.36 | 1444.96 |  | 182
23 | 10.37 | 233.59 | 63 | 10.12 | 640.4 | 103 | 10.22 | 1048.58 | 143 | 10.31 | 1455.27 |  | 183
24 | 10.2 | 243.79 | 64 | 10.12 | 650.52 | 104 | 10.24 | 1058.82 | 144 | 10.11 | 1465.38 |  | 184
25 | 10.35 | 254.14 | 65 | 10.12 | 660.64 | 105 | 10.21 | 1069.03 | 145 | 9.5 | 1474.88 |  | 185
26 | 10.1 | 264.24 | 66 | 10.1 | 670.74 | 106 | 10.2 | 1079.23 | 146 | 9.5 | 1484.38 |  | 186
27 | 10.09 | 274.33 | 67 | 10.12 | 680.86 | 107 | 10.22 | 1089.45 | 147 | 10.2 | 1494.58 |  | 187
28 | 10.1 | 284.43 | 68 | 10.09 | 690.95 | 108 | 10.22 | 1099.67 | 148 | 10.36 | 1504.94 |  | 188
29 | 10.37 | 294.8 | 69 | 10.09 | 701.04 | 109 | 10.23 | 1109.9 | 149 | 10.1 | 1515.04 |  | 189
30 | 10.07 | 304.87 | 70 | 10.13 | 711.17 | 110 | 10.2 | 1120.1 | 150 | 10.01 | 1525.05 |  | 190
| 102.08 |  |  | 101.11 |  |  | 102.2 |  |  | 100.66
31 | 10.11 | 314.98 | 71 | 10.13 | 721.3 | 111 | 10.26 | 1130.36 | 151 | 10.1 | 1535.15 |  | 191
32 | 10.07 | 325.05 | 72 | 10.13 | 731.43 | 112 | 10.36 | 1140.72 | 152 | 10.35 | 1545.5 |  | 192
33 | 10.1 | 335.15 | 73 | 10.14 | 741.57 | 113 | 10.36 | 1151.08 | 153 | 10.1 | 1555.6 |  | 193
34 | 10.35 | 345.5 | 74 | 10.17 | 751.74 | 114 | 10.11 | 1161.19 | 154 | 10.12 | 1565.72 |  | 194
35 | 10.11 | 355.61 | 75 | 10.19 | 761.93 | 115 | 10.11 | 1171.3 | 155 |  |  |  | 195
36 | 10.07 | 365.68 | 76 | 10.2 | 772.13 | 116 | 10.2 | 1181.5 | 156 |  |  |  | 196
37 | 10.19 | 375.87 | 77 | 10.25 | 782.38 | 117 | 10.31 | 1191.81 | 157 |  |  |  | 197
38 | 10.12 | 385.99 | 78 | 10.27 | 792.65 | 118 | 10.21 | 1202.02 | 158 |  |  |  | 198
39 | 10.11 | 396.1 | 79 | 10.21 | 802.86 | 119 | 9.49 | 1211.51 | 159 |  |  |  | 199
40 | 10.1 | 406.2 | 80 | 10.2 | 813.06 | 120 | 10.21 | 1221.72 | 160 |  |  |  | 200
| 101.33 |  |  | 101.89 |  |  | 101.62 |  |  | 40.67
1 до 40 |  | 406.2 | 41 до 80 |  | 406.86 | 81 до 120 |  | 408.66 | 121 до 151 |  | 344 |  | 161 до 200 |  | 0
п/н | Подземное оборудование | [7 empty] | Длина м |  |  |  | Нараст.
1 | Разница стола ротора | [7 empty] | 5.68 |  |  | 2.88 | 5.68
2 | Патрубок под планшайбой (новый) | [7 empty] | 2.87 |  |  |  | 8.55
3 | ВНКТØ73мм 150шт. | [7 empty] | 1525.15 |  |  |  | 1533.7
4 | Сливной клапан КС-В73 №А200300061 (новый ) | [7 empty] | 0.12 |  |  |  | 1533.82
5 | ВНКТØ73мм 2шт. (новый) | [7 empty] | 20.52 |  |  |  | 1554.34
6 | Шламоуловитель ШУ-73 №В19080003 ( новый ) | [7 empty] | 0.1 |  |  |  | 1554.44
7 | Обратный клапан №В73225МУ01 (новый ) | [7 empty] | 0.13 |  |  |  | 1554.57
8 | ВНКТØ73мм 2шт. (новый) | [7 empty] | 20.05 |  |  |  | 1574.62
9 | Насос УЭЦН 20/1700 № 200300720 ( новый ) | [7 empty] | 5.34 |  |  |  | 1579.96
10 | Насос УЭЦН 20/1700 № 200300721 ( новый ) | [7 empty] | 5.2 |  |  |  | 1585.16
11 | Газосепаратор № 200300703 ( новый ) | [7 empty] | 1.44 |  |  |  | 1586.6
12 | Гидрозащита № 200300985 ( новый) | [7 empty] | 3.09 |  |  |  | 1589.69
13 | Электродвигатель № 200301283 (новый ) | [7 empty] | 3.05 |  |  |  | 1592.74
14 | Погружной датчик №200301027 (новый) | [7 empty] | 0.49 |  |  |  | 1593.23
15
16
17 | Кабель удленитель№ ( новый ) №954940
Представитель службы Б и РС ТОО СП "КГМ" | [12 empty] | Жаксыликов А/Ауезов Д
Представитель тех. службы ТОО СП "КГМ" | [12 empty] | Уандыков Т / Унгаров Б
Мастер КПРС ТОО "Zhanros Drilling" | [12 empty] | Сарсенов Б/Мылтыкбаев М

## Схема скважины.
| Дата 19.07.2020 г. |  |  | м/р "Акшабулак" скв. № 506
Схема подземной компоновки скважины
Разница стола ротора L=5,68м.
|  | Патрубок под планшайбой L= 2,87 м. |  | На глубине - 8,55м.
|  | ВНКТØ73мм 150шт (новый) L= 1525,15м. |  | На глубине - 1533,7м.
Экс. колонна Ø168,3мм х 8,94мм 0- 1801,26м.
Сливной клапан КС-В73 (новый) №А200300061 L=0,12 м. На глубине -1533,82 м.
ВНКТ Ø73мм 2 шт (новый) L= 20,52м. На глубине - 1554,34м.
Шламоуловитель ШУ-73 ( новый ) №В19080003 L=0,10 м. На глубине - 1554,44м.
Обратный клапан (новый) №В73225МУ01 L= 0,13 м. На глубине - 1554,57м.
ВНКТ Ø73мм 2 шт (новый) L= 20,05м. На глубине - 1574,62м.
Насос УЭЦН-20/1700 (новый) № 200300720 L=5,34 м. На глубине - 1579,96м.
Насос УЭЦН-20/1700 (новый) №200300721 L=5,20 м. На глубине -1585,16м.
Газосепаратор (новый) № 200300703 L= 1,44м. На глубине - 1586,6м.
Гидрозащита (новый) № 200300985 L=3,09м. На глубине - 1589,69м.
|  | Кабель удленитель №954940 | (новый)
Электродвигатель (новый) № 200301283 L=3,05м. На глубине - 1592,74м.
Погpужной датчик (новый) № 200300027 L=0,49м. На глубине - 1593,23м.
Башмак на глубине-1593,23м.
Интервал перфораций: 1626,5-1628м, 1630-1632м, 1635-1639,5м. (Σ 8м)
Искусственный забой - 1790,60м по данным ГИС 15.07.2020г.
Представитель СБ и РС ТОО СП "КГМ" _________________ Жаксыликов А/Ауезод Д.
Представитель тех. службы ТОО СП "КГМ" _________________ Уандыков Т/ Унгаров Б
Мастер КПРС ТОО "Zhanros Drilling" _____________________ Сарсенов Б/Мылтыкбаев М